## Monitoreo PTEP
| PROCESO: |  |  | Versión: 2
| Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional |  |  | Código: DE-FR-036
| FORMATO: |  |  | Fecha: 30/05/2025
Formulación plan monitoreo y ejecución Programa de Transparencia y Ética Pública
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
Objetivo
Establecer en Mindeporte los mecanismos de lucha contra la corrupción a través de la implementación de una estrategia de transparencia y ética pública que integre acciones para identificar y gestionar riesgos de corrupción, facilitar el acceso a la información pública, garantizar una rendición de cuentas continua, simplificar trámites y servicios, adoptar medidas preventivas contra el lavado de activos, y promover la participación ciudadana.
Objetivos específicos
• Definir e implementar acciones concretas que garanticen la adecuada ejecución de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, asegurando la divulgación de información relevante y accesible para la ciudadanía. • Desarrollar y mantener un sistema de rendición de cuentas periódico que informe a la ciudadanía sobre las actividades y resultados del Ministerio del Deporte, promoviendo la transparencia y la confianza en la gestión pública. • Diseñar y ejecutar estrategias enfocadas en la mejora continua del servicio al ciudadano, asegurando que las interacciones con el Ministerio del Deporte sean eficaces, eficientes y satisfactorias. • Formular e implementar una estrategia de racionalización de trámites que facilite el acceso de la ciudadanía a los servicios ofrecidos por Mindeporte, reduciendo tiempos de espera y simplificando procesos. • Impulsar iniciativas que promuevan la participación ciudadana y la innovación en la gestión de la entidad, al mismo tiempo que se socializan los principios y valores de Mindeporte para fortalecer una cultura de integridad y responsabilidad. • Fortalecer los canales de denuncia dispuestos para la recepción de denuncias de posibles actos de corrupción.
Componente |  | Total de actividades | % de avance | Ponderación
1. Administración de Riesgos |  | 7 | 0% | 9.859%
2. Medidas Debida Diligencia |  | 4 | 0% | 5.634%
3. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas |  | 10 | 0% | 14.08%
4. Transparencia y acceso a la Información |  | 16 | 0% | 22.54%
5. Estado Abierto |  | 14 | 0% | 19.72%
6. Legalidad e Integridad y conflicto de intereses |  | 6 | 0% | 8.451%
7. Redes Institucionales y Canales de Denuncia |  | 4 | 0% | 5.634%
8. Iniciativas adicionales |  | 10 | 0% | 14.08%
|  | 71 | 0% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
Número de versión | Fecha | Descripción de cambios
1 | 2025-02-14 | Creación del Documento
2 | 2025-05-30 | Se incluye en los componentes columnas para que la primera línes de defensa realice el reporte del avance cualitativo y cuantitativo en los dos (2) monitoreos.
3 | 2025-08-04 | El Ministerio del Deporte, a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, efectuó ajustes a las actividades definidas en los componentes del Plan de Monitoreo y Ejecución para la vigencia 2025, con el propósito de fortalecer las acciones institucionales orientadas a la lucha contra la corrupción: Se modifica fechas en los componentes de administración del riesgo (Actividad 1.1), Medidas de debida diligencia (Actividad 3.1), participación ciudadana y Rendición de cuentas (Actividad 1.1), Redes institucionales y canales de denuncia 4.1, Iniciativas Adicionales 1.4 y se ajustó la meta de la actividad 2.2 en el componente de Administración del Riesgo
*Inserte la cantidad de celdas que se requiera

## Instrucciones
| PROCESO: | Versión: 2
| Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional | Código: DE-FR-036
| FORMATO: | Fecha: 30/05/2025
Formulación plan monitoreo y ejecución Programa de Transparencia y Ética Pública
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
Instrucciones de diligenciamiento PTEP
Componentes y subcomponentes | Los componentes y los subcomponentes se definien en el documento de formulación del Programa Transparencia y Ética Pública, puede contener la cantidad de actividades que estime el líder del componente, observando que aquellas que se formulen sean pertinentes y conducentes con la estrategia institucional de Lucha contra la corrupción.
No / número | Todas las actividades debe contar con numeración, en secuencia logica que relacione componente, subcomponente y acción a realizar. Como se ilustra en el siguiente ejemplo: Componente 1: Mapa de Riesgos, subcomponente 1: Política Administración de Riesgos, seguidamente de la númeración de la Acción: 1.1 Socializar la Politica de Administración de Riesgos del Ministerio del Deporte al interior de la entidad.
Actividad | Redactar y describir las acciones a relizar en lenguaje claro, con periodicidad de ejecución, producto esperado y en infinitivo (Ej. Redactar, instalar, divulgar, diligenciar, publicar, realizar, etc.)Eje: Mejorar el contenido de la pestaña Denuncias por Corrupción en la página Web para facilitar la lectura y la gestión de la ciudadanía.
Meta o producto | Definir cuantitativamente (numerico o porcentual) la cantidad que se logrará con la actividad o el producto que se espera obtener.Eje: Una (1) mejora del contenido en la pestaña de la página Web.
Responsable | Definir la o las dependencias que son líderes responsables de ejecutar o desarrollar la actividad.
Responsable Dependencia Apoyo | Definir la o las dependencias que apoyan en ejecutar o desarrollar la actividad.
Recursos | Identificar de manera general los recursos necesarios para el desarrollo de la actividad. Recursos: Humanos,Físicos,Tecnológicos, Financieros (En caso de requerir la acción propuesta de recursos de los proyectos de inversión, se sugiere incluirla dentro del Plan de acción para detallar el monto y programar los recursos del Proyecto: podría señalar el monto $ cantidad de recurso en número + proyecto de inversión que se afectaría ej. Fortalecimiento de la gestión y seguimiento institucional del Ministerio del Deporte)
Indicador | Se debe determinar la medida cuantitativa de acuerdo con la meta de la actividad. Eje: Número de Mejoras del contenido realizadas.
Fecha de programación | Definir las fechas en las cuales se desarrollará la actividad.
Evaluación y Seguimiento
Reporte (Primera Línea) | Previa solicitud de la segunda linea de defensa (Oficina Asesora de Planeación) la dependencia responsable líder de la actividad, debe realizar la descripción de los avances o gestiones realizadas de manera cualitativa y cuantitativa, en el periodo del reporte, esto es, con corte a 30 de junio y 31 de diciembre de cada anualidad; donde también se debe mencionar los productos o metas logradas, así como las evidencias de lo señalado anteriormente. Ejemplo: Se realizó ajuste de las funciones 1, 2 y 9 de aseguramiento a cargo de la Oficina Asesora de Planeación; que se aprobaron en sesión del comité CICCI de 19 de enero de 2024; se visualiza en el siguiente enlace. Se realizó la convocatoria a este espacio mediante redes sociales de la Secretaría y con los dinamizadores locales y sus redes de ciudadanos en los territorios. Se publica sistematización en la página web de la institución.
Monitoreo (Segunda Línea) | La Oficina Asesora de Planeación debe describir las observaciones frente a los avances y/o gestiones registradas en los reportes, así como las sugerencias de mejora y/o alertas de cumplimiento.
Seguimiento (Tercera Línea) | La Oficina de Control Interno debe realizar el seguimiento del reporte del monitoreo aportado por la segunda Línea y valida los avances cualitativos y cuantitativos emitiendo observaciones, sugerencias de mejora y/o alertas de cumplimiento. La Oficina de Control Interno realiza evaluación de los seguimientos y monitoreos aportados por la segunda Línea, mediante Auditoría Interna, verifica los avances cualitativos y cuantitativos y emite hallazgos, observaciones, oportunidades de mejora y alertas de cumplimiento, según corresponda.

## Componente 1
PROGRAMA TRANSPARENCIA Y ÉTICA PUBLICA
Componente 1: Administración de Riesgos | [8 empty] | Primer monitoreo - Primera Línea de Defensa |  | Observaciones - Segunda Línea de Defensa |  |  | Segundo monitoreo - Primera Línea de Defensa |  | Observaciones - Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
Subcomponente | No | Acción | Meta o producto | Dependecia Responsable | Dependencia de Apoyo | Recursos | Indicador | Fecha de pogramación | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Observaciones | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Observaciones | Observaciones
Subcomponente - Proceso 1: Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Actualizar la Politica de Administración del Riesgo del Ministerio del Deporte de conformidad con los lineamientos establecidos por el DAFP y los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética Pública | Una politica de Administraciòn del Riesgo actualizada | Oficina Asesora de Planeación | Comité institucional de Coordinación de Control Interno | Humano | Nùmero de politicas de Administracón del Riesgo Actualizada | 2025-10-30 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 1.2 | Realizar talleres de interiorización de la política de Administración de Riesgos con los líderes de proceso, gestores y demás funcionarios involucrados al interior del Ministerio del Deporte | Tres (3) talleres de socialización de la politica de administración del Riesgo | Oficina Asesora de Planeación | Todos los procesos del Ministerio del Deporte | Humano | (Nùmero de talleres de interiorizaciòn de politica realizados / Número total de talleres programados de socializaciòn de polìtica de administración del riesgo) * 100 | 2025-12-15 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
Subcomponente - Proceso 2: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar el diagnóstico de los aspectos requeridos para la adopción e implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo - SARLAFT en Mindeporte. | Un informe diagnóstico para la implementación del sistema SARLAFT | Oficina Asesora de Planeación | Todos los procesos del Ministerio del Deporte | Humano | Número de informes diagnósticos sobre el sistema SARLAFT realizados en la vigencia | 2025-12-15 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 2.2 | Brindar asesoria a los procesos del Ministerio del Deporte para ajustar y/o actualizar los Riesgos de Corrupción | Dieciséis (16) asesorias de Riesgos de Corrupciòn | Oficina Asesora de Planeación | Todos los procesos del Ministerio del Deporte | Humano | (Número de asesorias realizadas con los procesos / Numero total de asesorias programadas sobre Riesgos de Corrupción) * 100 | 2025-05-15 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
Subcomponente - Proceso 3: Consulta y Divulgación | 3.1 | Socializar mediante piezas comunicativas la información relevante relacionada con la gestión del Riesgo de la Entidad. | Tres (3) piezas comunicativas socializadas | Oficina Asesora de Planeación | GIT Comunicaciones | Humano | (Número de piezas gráficas socializadas / Número total de piezas graficas programadas en la vigencia) * 100 | 2025-12-15 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
Subcomponente - Proceso 4: Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar el monitoreo y el reporte de avances en la administración de los riesgos por proceso de la Entidad. | Tres (3) monitoreos a los Mapas de riesgos de corrupción de cada proceso con el reporte de monitoreo cuatrimestral | Oficina Asesora de Planeación | Todos los procesos del Ministerio del Deporte | Humano | (Numero de monitoreo de mapas de riescos de corrupción reportados / Numero total de monitoreos cuatrimestrales programados ) * 100 | 2025-12-15 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
Subcomponente -Proceso 5: Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción del Ministerio del Deporte - tercera línea de defensa y publicar el resultado en la página web institucional dentro de los diez (10) primeros días hábiles siguientes al periodo evaluado. | Tres (3) Informes de seguimiento de la administración del riesgo - Matriz de Riesgos de Corrupción -MRC publicados | Oficina de Control Interno | Oficina Asesora de Planeación | Equipo de Auditores de la OCI Equipos de Cómputo GESDOC Herramientas de trabajo colaborativo y en la nube | Número de informes de seguimiento de la administración del riesgo MRC publicados | 16/01/2025 15/05/2025 12/09/2025 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
[9 empty] | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
Regresar
Note on A6: Las acciones de racionalización pueden desarrollarse a través de estrategias normativas, administrativas o tecnológicas, orientadas a facilitar la relación del ciudadano frente al Estado
Note on A8: Se recomienda el análisis de hechos de corrupción, (si los hay) presentados en los últimos años en la entidad, las quejas, denuncias e investigaciones adelantadas; así como los actos de corrupción presentados en entidades similares para proponer acciones alineadas a los mapas de riesgos.
Note on A10: Se recomienda el análisis de hechos de corrupción, (si los hay) presentados en los últimos años en la entidad, las quejas, denuncias e investigaciones adelantadas; así como los actos de corrupción presentados en entidades similares para proponer acciones alineadas a los mapas de riesgos.
Note on A11: Se debe propender por establecer acciones para verificar que los líderes de los procesos en conjunto con sus equipos monitoren periodicamente los Mapa de Riesgos de Corrupción
Note on A12: Establecer acciones de seguimiento para analizar las causas y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción y su posible materialización.

## Componente 2
PROGRAMA TRANSPARENCIA Y ÉTICA PUBLICA
Componente 2: Medidas de debida diligencia | [8 empty] | Primer monitoreo - Primera Línea de Defensa |  | Observaciones - Segunda Línea de Defensa |  |  | Segundo monitoreo - Primera Línea de Defensa |  | Observaciones - Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
Subcomponente | No | Acción | Meta o producto | Dependecia Responsable | Dependencia de Apoyo | Recursos | Indicador | Fecha de pogramación | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Observaciones | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Observaciones | Observaciones
Subcomponente 1 Adecuación Institucional para cumplir con la Debida Diligencia | 1.1 | Realizar validación mediante la verificación del candidato a vincularce como funcionario en Listas Restrictivas para la prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo | Verificar el 100% de lo candidatos a vincular como funcionarios en listas restrictivas. | GIT Talento Humano | Oficina Asesora de Planeación | Humanos y Tecnologícos. | # de funcionarios vinculados verificados en listas R x 100 Total de funcionarios vinculados | 2025-12-15 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
Subcomponente 2 Construcción de plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la Debida Diligencia | 2.1 | Realizar la validación de la contraparte que pretenda suscribir contratos con el Ministerio del Deporte, garantizando que no esten incluidos en las listas restrictivas de Lavado de Activos | Verificar en las listas restrictivas de Lavado de Activos el 100% de los contratistas del Ministerio del Deporte | GIT Contratación | Secretaria General | Humanos y Tecnologícos. | (Numero de contratistas vericados en las listas restrictivas de lavados de Activos / Numero total de contratistas ) * 100 | 2025-12-15 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
Subcomponente 3 Gestión de la Debida Diligencia | 3.1 | Realizar consulta a la OCID sobre los procesos en los que se han presentado denuncias de presuntos casos de corrupción. | Tres (3) consultas realizadas a la OCID de procesos en los que se han presentado denuncias de presuntos casos de corrupción. | Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno Disciplinario | Equipo de Auditores de la OCI Equipos de Cómputo GESDOC Herramientas de trabajo colaborativo y en la nube | Número de consultas realizadas a la OCID de procesos en los que se han presentado denuncias de presuntos casos de corrupción. | 29/08/2025 31/10/2025 30/12/2025 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 3.2 | Informar en las sesiones ordinarias del Comité Insitucional de Coordinación de Control Interno -CICCI el seguimiento de presuntos casos de corrupción. En caso de tenerse nuevas denuncias de asuntos no evaluados y no incluidos en el Plan Anual de Auditoría Interna -PAAI vigente, en el CICCI se presentará solicitud de modificación del Plan Anual de Auditoría, a fin evaluar la inclusión de Auditoría Especial para evaluación del componente jurídico y financiero del proceso que presenta la denuncia. | Dos (2) informes presentados al CICCI, uno en cada sesión ordinaria, con respecto al seguimiento de presuntos casos de corrupción | Oficina de Control Interno | Integrantes del CICCI: Despacho Viceministerio Direcciones Técnicas Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno Disciplinario | Equipo de Auditores de la OCI Equipos de Cómputo GESDOC Herramientas de trabajo colaborativo y en la nube | Número de informes presentados al CICCI, uno en cada sesión ordinaria, con respecto al seguimiento de presuntos casos de corrupción | 31/01/2025 30/08/2025 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
[9 empty] | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
Regresar
Note on A6: Se debe planear acciones para la recolección de información relevante sobre las partes con las que se relaciona el Ministerio y con aquellas que se vinculen, esto incluye, tanto a funcionarios o empleados públicos que ingresan a las plantas de personal, como a contratistas o proveedores con los que se celebran acuerdos de voluntades. Si la entidad realiza algún recaudo de dineros por la prestación de servicios o productos, se sugiere propender por el uso de medios de pago digitales.
Note on A7: El lider del componente debe implementar mediante un instrumento la metodología desarrollada por la Secretaría de Transparencia y el Departamento Administrativo de la Función Pública para conocer la contraparte.
Note on A8: Se debe formular acciones orientadas para implementar auditorías jurídicas y financieras, a los procesos y subprocesos institucionales en los que se presenten denuncias de corrupción. asi mismo, implementar instrumentos que permitan conocer la contraparte y adoptar medidas de debida diligencia.

## Componente 3
PROGRAMA TRANSPARENCIA Y ÉTICA PUBLICA
Componente 3: Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | [8 empty] | Primer monitoreo - Primera Línea de Defensa |  | Observaciones - Segunda Línea de Defensa |  |  | Segundo monitoreo - Primera Línea de Defensa |  | Observaciones - Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
Subcomponente | No | Acción | Meta o producto | Dependecia Responsable | Dependencia de Apoyo | Recursos | Indicador | Fecha de pogramación | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Observaciones | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Observaciones | Observaciones
Subcomponente 1 Planeación de la estrategia de Relacionamiento con el ciudadadano y condiciones para la promoción de la participación ciudadana | 1.1 | Realizar la caracterización de ciudadanos y grupos de interés del Ministerio del Deporte | Un documento de caracterización de ciudadanos y grupos de interés del Ministerio del Deporte | Servicio Integral al Ciudadano | Dependencias involucradas | Humano | Porcentaje de avance en las actividades para el desarrollo de la caracterización de ciudadanos y grupos de interés del Ministerio del Deporte | 2025-10-30 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 1.2 | Establecer la programación de espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas durante la vigencia | Una programación Institucional de espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas vigencia 2025 publicada en la página web de la entidad | Servicio Integral al Ciudadano | Dependencias involucradas | Humano | Porcentaje de avance en las actividades para la elaboración de la programación institucional de espacios de participación ciudadana y rendicipon de cuentas | 2025-04-15 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
Subcomponente 2 Gestión del Relacionamiento con el ciudadano y promoción de la participación ciudadana | 2.1 | Promover la cualificación de la ciudadanía en los procesos de participación ciudadana y control social a la gestión pública. | Un (1) curso promocionado de participación ciudadana | Servicio Integral al Ciudadano | Oficina Asesora de Planeación - Escuela Virtual del Deporte | Humano - Tecnológicos | Aumento del 10% de los partipantes que aprueban el curso con respecto a la vigencia anterior | 2025-11-15 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 2.2 | Publicar en la página web del Ministerio del Deporte el proyecto de agenda regulatoria de la entidad previsto para la vigencia 2026. | Una (1) Publicación realizada en la página web. | Oficina Asesora Juridica | GIT Comunicaciones | Humano - Tecnológicos | Número de publicaciones realizadas en la página web | 2025-10-31 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
Subcomponente 3 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 3.1 | Formular y ejecutar la Estrategia de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas 2025 | Una estrategia de comunicaciones formulada e implementada | GIT Comunicaciones | Dependencias involucradas | Humano - Tecnológicos | Número de actividades de la estrategia ejecutadas/total de actividades de la estrategia planteadas | 2025-11-15 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 3.2 | Realizar campaña de comunicación para la interiorización de los conceptos de la participación ciudadana y la rendición de cuentas | 10 piezas de comunicación | Servicio Integral al Ciudadano | GIT Comunicaciones | Humano | Número de piezas de comunicación realizadas | 2025-11-30 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 3.3 | Revisar y actualizar el Menú Participa de acuerdo a los lineamientos de la resolución 1519 de 2020 | Alcanzar el 88% de cumplimiento de los criterios definidos en el MenúPparticipa | Servicio Integral al Ciudadano | Oficina Asesora de Planeación | Humano | (Número de criterios definidos para el menú participa cumplidos en la vigencia / Numero de criterios definidos del Menú Participa que le aplican a la entidad) * 100 | 2025-11-30 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
Subcomponente 4. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 4.1 | Ejecutar y hacer seguimiento a la programación de espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas durante la vigencia. | Dos (2) informes de seguimiento a la programación de espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas durante la vigencia. | Dependencias involucradas | Servicio Integral al Ciudadano | Humano | Porcentaje de ejecución de los espacios de participación ciudadana | 30/06/2025 30/11/2025 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
Subcomponente 5 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas | 5.1 | Informar a la ciudadanía los avances de los ejercicios y compromisos adquiridos por la Entidad en los espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas | Publicación de los informes de los ejercicicios de participación y rendición de cuentas realizados de manera trimestral | Servicio Integral al Ciudadano | Dependencias involucradas | Humano | Número de publicaciones trimestrales | 2025-12-15 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 5.2 | Realizar la evaluación de las actividades suscritas en el Plan de Transparencia y Ética Pública -PTEP 2025 | Un (1) informe de Auditoría Interna del PTEP 2025 | Oficina de Control Interno | Oficina Asesora de Planeación | Equipo de Auditores de la OCI Equipos de Cómputo GESDOC Herramientas de trabajo colaborativo y en la nube | Número de informes de Auditoría Interna PTEP 2025 | 2025-12-15 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
[9 empty] | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
Regresar
Note on A6: Se debe planear acciones para fomentar y facilitar la participación de los grupos de valor en todo el ciclo de la gestión publica
Note on A8: Se debe contemplar acciones se desarrollan acciones tendientes a garantizar que los ciudadanos participen en la toma de decisiones, a través de escenarios de discusión y construcción de acuerdos.
Note on A10: Se debe planear acciones que contribuyan a la interiorización de la cultura de rendición de cuentas en los servidores públicos y en los ciudadanos mediante la capacitación, el acompañamiento y el reconocimiento de experiencias.
Note on A13: Incorpora acciones orientadas a las respuestas que da la administración ante las inquietudes de los ciudadanos relacionadas con los resultados y decisiones.
Note on A14: Se debe comtemplar acciones que reflejen el resultado de la gestión y el cumplimiento de las metas institucionales, así como informar el avance de los resultados y compromisos adquiridos con la ciudadania.

## Componente 4
PROGRAMA TRANSPARENCIA Y ÉTICA PUBLICA
Componente 4: Transparencia y acceso a la información | [8 empty] | Primer monitoreo - Primera Línea de Defensa |  | Observaciones - Segunda Línea de Defensa |  |  | Segundo monitoreo - Primera Línea de Defensa |  | Observaciones - Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
Subcomponente | No | Acción | Meta o producto | Dependecia Responsable | Dependencia de Apoyo | Recursos | Indicador | Fecha de pogramación | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Observaciones | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Observaciones | Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Revisar los micrositios de transparencia y promover las actualizaciones necesarias para el cumplimiento de los criterios de accesibilidad de la resolución 1519 de 2020 | Un reporte del Indice de Transparencia y Acceso a la información en el aplicativo dispuesto por la Procuraduría General de la Nación | Servicio Integral al Ciudadano | Dependencias involucradas que tengan información a cargo | Humanos, Tecnológicos | Número de reportes realizados | 2025-11-30 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 1.2 | Promover la importancia de la Transparencia y el acceso de la información a través de la cualificación a los enlaces de cada una de la dependencias. | Dos (2) actividades de capacitación a los enlaces de las dependencias | Servicio Integral al Ciudadano | Dependencias involucradas que tengan información a cargo | Humanos | Número de actividades de capacitación realizadas | 2025-11-15 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 1.3 | Medir la percepción de la calidad y usabilidad de la información | Dos (2) informes de medición | Servicio Integral al Ciudadano | GIT Comunicaciones | Humanos | Número de informes de medición realizados | 2025-11-15 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 1.4 | Socializar a los grupos de valor la actualidad juridica del Ministerio del Deporte | Dos (2) boletines jurídicos publicados en la intranet y en la pagina web. | Oficina Asesora Juridica | GIT Comunicaciones | Humanos, Tecnológicos | Número de boletines juridicos publicados | 15/07/2025 30/11/2025 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 1.5 | Socializar a la ciudadania por medio de piezas divulgativas las acciones prohibidas descritas en la ley 1445 de 2011. | Dos (2) Piezas divulgadas | Oficina Asesora Juridica | GIT Comunicaciones | Humanos, Tecnológicos | Número de piezas divulgadas | 15/04/2025 30/11/2025 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Implementar mejoras al sistema de gestión documental que contribuya a la adecuada gestión y seguimiento de peticiones, quejas, reclamos denuncias, trámites y OPAS | Una (1) mejora implementada | Servicio Integral al Ciudadano | TICS | Humanos, Tecnológicos | Número de mejoras implementadas | 2025-11-15 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 2.2 | Publicar la carta del trato digno | Un (1) documento publicado en la sede electrónica | Servicio Integral al Ciudadano | GIT Comunicaciones | Humanos | Número de documentos publicados | 2025-02-28 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Revisar, actualizar y divulgar el procedimiento interno de Transparencia y acceso a la información y sus documentos asociados con los lineamientos del PTEP | Un procedimiento actualizado y divulgado | Servicio Integral al Ciudadano | Dependencias productoras de información GIT Comunicaciones GIT Tics GIT Gestión Administrativa / Gestión Documental | Humanos | Número de procedimientos actualizados | 2025-11-30 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 3.2 | Actualizar y publicar el registros o inventario de activos de información según los procedimientos, lineamientos, valoración y tiempos definidos en el Programa de Gestión Documental | Una matriz de activos de información actualizada y publicada | Gestión administrativa | Todas las dependencias | Humanos | Número de matrices actualizadas y publicadas | 2025-07-31 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 3.3 | Actualizar y publicar Indice de información clasificada y reservada del Ministerio del Deporte | Una matriz de Indice de información clasificada y reservada actualizada y publicada | Gestión administrativa | Oficina Asesora Jurídica | Humanos | Número de matrices actualizadas y publicadas | 2025-07-31 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 3.4 | Actualizar y publicar esquema de publicación de información del Ministerio del Deporte | Una matriz de Esquema de publicación de información actualizada y publicada | Servicio Integral al Ciudadano | Comunicaciones y dependencias productoras de información | Humanos | Número de matrices actualizadas y publicadas | 2025-06-30 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad. | 4.1 | Formular, ejecutar y evaluar dentro del Plan Integral de Capacitación una oferta educativa para los funcionarios en lenguaje claro. | Hacer seguimiento al cumplimiento de las las 3 acciones "Formular, ejecutar y evalua", establecidas dentro del PIC | GIT Talento Humano | Todos los Procesos | Humanos y Tecnologicos | # de acciones ejecutadas x 100 total acciones programadas | 2025-11-30 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 4.2 | Formular, ejecutar y evaluar dentro del Plan Integral de Capacitación una oferta educativa para los funcionarios en Lengua de Señas Colombiana, con el propósito de desarrollar destrezas y habilidades para contribuir a una atención inclusiva. | Hacer seguimiento al cumplimiento de las las 3 acciones "Formular, ejecutar y evalua", establecidas dentro del PIC | GIT Talento Humano | Todos los Procesos | Humanos y Tecnologicos | # de acciones ejecutadas x 100 total acciones programadas | 2025-11-30 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 4.3 | Promoveer la participación de los funcionarios y contratistas, en la capacitación virtual " Discapacidad e inclusión laboral - Pacto productividad" establecida por la Función Pública | 3 Piezas comunicativas difundidas de promoción del curso virtual | GIT Talento Humano | Todos los Procesos | Humanos y Tecnologicos | # de piezas comunicativas realizadas y difundidas x 100 total de piezas comunicativas difundidas programadas | 31/04/2025 31/08/2025 31/12/2025 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Realizar la evaluación de los componentes de la matriz ITA -PTEP 2025 | Un (1) informe de Seguimiento ITA | Oficina de Control Interno | GIT Comunicaciones GIT TICs | Equipo de Auditores de la OCI Equipos de Cómputo GESDOC Herramientas de trabajo colaborativo y en la nube | Número de informes de Seguimiento ITA | 2025-12-15 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 5.2 | Realizar seguimiento y monitoreo a la información mínima que se debe publicar en la sección de transparencia y acceso a la información pública de acuerdo a lo definido en la ley 1712 de 2014 y sus decretos reglamentarios | Veinte (20) reuniones de seguimiento | Comunicaciones | Servicio Integral al Ciudadano | Humanos | (Número de sesiones de seguimiento realizadas / Número de sesiones de seguimiento programadas)*100 | 30/06/2025 30/11/2025 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
[9 empty] | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
Regresar
Note on A6: Se debe Planificar acciones para garantizar el derecho de acceso a la información pública que esten más allá́ de la publicidad de la información mínima obligatoria. Este apartado hace referencia a todas aquellas actividades que desde la administración se generan para que el ciudadano con el acceso a la información tome mejores decisiones, controle la actuación de las entidades públicas, participe en la gestión de lo público y se garanticen otros derechos
Note on A11: Ferney Alexander Serrano Diaz: Se recomienda incluir actividades encaminadas a garantizar los derechos ciudadanos, en marcado en el Derecho de petición y demas norma orientadoras respecto a la atención de solicitudes con la debida oportunidad y calidad
Note on A13: Ferney Alexander Serrano Diaz: Se debe planificar acciones que adopten y actualicen los instrumentos de Gestión de la Información (Restro o Inventario de la información, Indice de Información Clasificada y Reservada Esquema de Publicación de la información) atendiendo lo dispuesto poir el Ministerio de las TICS.
Note on A17: Se debe planificar acciones que cumplan con los criterios de accesibilidad de la información, en las que se garantice que que la forma, tamaño o modo en la que se presenta la información pública, permita su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas con discapacidad. Adicionalmente, implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos parapersonas con discapacidad. Divulgar la información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país.
Note on A20: Se debe planificar acciones relacionadas con el seguimiento al cumplimiento de los principios del derecho de acceso a la información establecidos en la Ley 1712 de 2014.

## Componente 5
PROGRAMA TRANSPARENCIA Y ÉTICA PUBLICA
Componente 5. Estado Abierto | [8 empty] | Primer monitoreo - Primera Línea de Defensa |  | Observaciones - Segunda Línea de Defensa |  |  | Segundo monitoreo - Primera Línea de Defensa |  | Observaciones - Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
Subcomponente | No | Acción | Meta o producto | Dependecia Responsable | Dependencia de Apoyo | Recursos | Indicador | Fecha de pogramación | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Observaciones | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Observaciones | Observaciones
1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | 1.1 | Realizar un diagnóstico para identificar y priorizar los conjuntos de datos relevantes para los ciudadanos y grupos de interés. | Informe del diagnóstico y listado de conjuntos de datos priorizados | GIT TICs | Direcciones Misionales del Ministerio. | Humano | Numero de conjunto de datos identificado/ Numero de conjuntos de datos priorizados *100 | 2025-08-30 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 1.2 | Limpiar y normalizar los conjuntos de datos priorizados para garantizar su calidad y precisión. | informe de Datos limpios y normalizados | GIT TICs | GIT TICs | Humano | Conjuntos de datos limpios y normalizados / Conjuntos de datos priorizados *100 | 31/09/2025 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 1.3 | Clasificar y etiquetar los datos para facilitar su búsqueda y uso. | Informe de los datos clasificados y etiquetados | GIT TICs | GIT TICs | Humano | Numero de conjuntos de datos clasificados y etiquetados / Numero Total de conjuntos de datos identificados * 100 | 2025-10-30 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 1.4 | Desarrollar metadatos para proporcionar contexto y facilitar la comprensión de los datos | informe de los metadatos desarrollados | GIT TICs | GIT TICs | Humano | Numero de conjuntos de datos con metadatos desarrollados / Numero total de conjuntos de datos identificado * 100 ​ | 31/11/2025 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 1.5 | Evaluar la seguridad y privacidad de los datos para evitar la divulgación de información sensible | Informe con la evaluación de seguridad completada | GIT TICs | GIT TICs | Humano | Numero de no conformidades resueltas /Numero total de no conformiddes detectadas * 100 | 2025-12-30 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 1.6 | Presentar los conjuntos de datos priorizados para su aprobacion al comité institucional de gestion y desempeño | Informe preliminar con el conjunto de datos aprobado. | GIT TICs | GIT TICs comité institucional de gestion y desempeño | Humano | Numero de conjuntos de datos presentados al comité / Numero de conjuntos de datos aprobados por el comité * 100 | 2025-12-31 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
2. Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional | 2.1 | Elaborar una campaña para el fortecimiento del lenguaje incluyente con enfoque diferencial | Una campaña elaborada y divulgada | GIT Comunicaciones | GIT Servicio Integral al Ciudadano | Humano | porcentaje de implementacion | 2026-05-30 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
3. Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | 3.1 | Revision de la estandarizacion de la estrucutura donde se esta reportando la informacion para datos abiertos. | informe de la revision realizada a la estructura de los reportes de los datos | GIT TICs - GIT Gestion Presupuestal | GIT Gestion Presupuestal | Humano | Numero total de datos identificado / Numero total de datos identificado para apertura * 100 | 2025-04-30 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 3.2 | Verificar si se deben aperturar en datos.gov.co | Informe del los datos identificado a aperturar | GIT TICs - GIT Gestion Presupuestal | GIT Gestion Presupuestal | Humano | Numero de datos a aperturar / Numero de datos aperturados * 100 | 2025-05-30 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 3.3 | Presentacion de los datos revisado para su publicacion | Informe de los datos revisado para su publicacion | GIT TICs - GIT Gestion Presupuestal | GIT Presupuesto - comité de desempeño. | Humano | Numero de total de informes total programado en la vigencia / Numero total de informes publicados *100 | 2025-05-30 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
4. Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | 4.1 | Identificar y seleccionar los estándares nacionales e internacionales más adecuados para la estandarización de datos abiertos | Listado de estándares seleccionados | GIT TICs | Oficina Asesora Juridica. | Humano | Numero de datos abiertos identificados / Total de datos estandarizados | 31/09/2025 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 4.2 | Desarrollar una guía de estandarización de datos abiertos que incluya las mejores prácticas y procedimientos | Guía de estandarización desarrollada | GIT TICs | GIT TICs | Humano | Nuemro de Guía desarrollada / Numero de Guia Publicada * 100 | 31/09/2025 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 4.3 | Capacitar al personal de la organización en la guía de estandarización y en el uso de los estándares seleccionados | programar y ejecutar una capacitacion de la guia diseñada para la estandarizacion de los datos abiertos | GIT TICs | GIT TICs | Humano | Numero total de capaciones programada / No total de capacitaciones ejecutadas * 100 | 2025-10-31 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 4.4 | Implementar los estándares de datos abiertos en los procesos de recopilación, almacenamiento y publicación de datos | informe del procesos estandarizados implementados | GIT TICs | GIT TICs | Humano | No total de estandares para datos abierto implementados / Numero total de estandares para datos abierto idententificados * 100 | 2025-12-30 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
[9 empty] | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
Regresar
Note on A6: Se debe planificar acciones para mejorar los medios de entrega a los ciudadanos de la información digitales y no digitales dispuesta en formatos que permiten su uso y reutilización bajo licencia abierta y sin restricciones legales para su aprovechamiento
Note on A12: Se debe incorporar acciones o iniciativas para fortalecer Las comunicaciones que están dirigidas a los ciudadanos, estableciendo un enfoque especial que implica pensar constantemente en sus necesidades y expectativas.
Note on A13: Incluir acciones para divulgar a la ciudadanía información de ejecución presupuestal de la vigencia actual y del rezago presupuestal (reservas presupuestales y cuentas por pagar) de los recursos de funcionamiento e inversión asignados al Ministerio.
Note on A16: Se debe planificar acciones para implementar estándares de datos abiertos que permitan acordar modelos comunes o un lenguaje común para intercambio de información de conformidad con lo establecido en la guia de Estandares de calidad e interoperabilidad de los Datos Abiertos del Gobierno de Colombia

## Componente 6
PROGRAMA TRANSPARENCIA Y ÉTICA PUBLICA
Componente 6: Legalidad e Integridad y conflicto de intereses | [8 empty] | Primer monitoreo - Primera Línea de Defensa |  | Observaciones - Segunda Línea de Defensa |  |  | Segundo monitoreo - Primera Línea de Defensa |  | Observaciones - Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
Subcomponente | No | Acción | Meta o producto | Dependecia Responsable | Dependencia de Apoyo | Recursos | Indicador | Fecha de pogramación | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Observaciones | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Observaciones | Observaciones
Subcomponente 1 Programas de gestión de integridad | 1.1 | Estabecer un Plan de Trabajo encaminado al cumplimiento de la Política y el Codigo de Integridad. | Un Plan de Trabajo de la implementación de la Política de Integridad ejecutado al 80% | GIT Talento Humano | Todos los procesos | Humanos y Tecnologicos | # de actividades ejecutadas del Plan x100 # de actividades programadas del Plan | 2024-12-15 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
Subcomponente 2 Promoción de la integridad en las institucionas y grupos de interés | 2.1 | Realizar sensibilizaciones que permitan la apropiación de los valores del codigo de integridad en funcionarios y contratistas, por medio de pautas o comunicaciones internas. | 3 sensibilizaciones realizadas en el año frente a los valores del código de integridad | GIT Talento Humano | Todos los procesos | Humanos, Tecnologicos y economicos | # de sensibilizaciones realizadas x 100 total de sensibilizaciones programadas | 31/04/2025 31/08/2025 31/12/2025 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
Subcomponente 3 Participación en las estrategias de integridad | 3.1 | Promoveer la participación de los funcionarios y contratistas, en la capacitación virtual " Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción" establecida por la Función Pública | 3 Piezas comunicativas difundidas de promoción del curso virtual | GIT Talento Humano | Todos los procesos | Humanos y Tecnologicos | # de piezas comunicativas realizadas y difundidas x 100 total de piezas comunicativas difundidas programadas | 31/04/2025 31/08/2025 31/12/2025 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
Subcomponente 4. Gestión preventiva de conflictos de interés | 4.1 | Formular, aprobar y socializar la Política de Integridad en la Entidad | Política de Integridad con las 3 acciones ejecutadas "formulada, aprobada y socializada" | GIT Talento Humano | Oficina Asesora de Planeación | Humanos y Tecnologicos | # de acciones ejecutadas x 100 total acciones programadas | 2025-06-30 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 4.2 | Realizar seguimiento continuo a la publicación de los conflictos de interes de los funcionarios públicos en la plataforma SIGEP. | Presentar 3 informes de seguimiento del registro de los Conflictos de Interes de los funcionarios, al Coordinador del GIT de talento Humano | GIT Talento Humano | Todos los procesos | Humanos y Tecnologicos | # de informes presentados x 100 total informes programados | 31/04/2025 31/08/2025 31/12/2025 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
Subcomponente 5 Gestión prácticas antisoborno, antifraude | 5.1 | Realizar campañas de practicas antisoborno y antifraude, "Tolerancia Cero a la Corrupción" dirigidas al personal mediante piezas comunicativas internas, entre otros. | 3 sensibilizaciones realizadas en el año frente a la "Tolerancia Cero a la Corrupción" | GIT Talento Humano | Todos los procesos | Humanos, Tecnologicos y economicos | # de sensibilizaciones realizadas. X 100 Total de sensibilizaciones programadas | 31/04/2025 31/08/2025 31/12/2025 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
[9 empty] | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
Regresar
Note on A1: Ferney Alexander Serrano Diaz:
Note on A6: Se debe planificar el programa de integridad que incorpore medidas en materia de promoción y formación de la Integridad a los Servidores Públicos
Note on A7: Incluir acciones orientadas a la apropiación de valores y al desarrollo de comportamientos y hábitos deseables por parte de los servidores y contratistas, en el marco de la lucha contra la corrupción y la defensa de lo público.
Note on A8: Se debe planificar los instrumentos para la evaluación y seguimiento de la adopción y la implementación del Código de integridad en el Ministerio
Note on A9: Incorporar acciones preventivas para la identificación y declaración de Conflicto de Intereses en el Ministerio.
Note on A11: Se debe Planificar acciones para prevenir comportamientos y prácticas que atenten contra la moralidad administrativa o aquellas relacionadas con la corrupción, el fraude y el conflicto de interes.

## Componente 7
PROGRAMA TRANSPARENCIA Y ÉTICA PUBLICA
Componente 7: Redes Institucionales y Canales de Denuncia | [8 empty] | Primer monitoreo - Primera Línea de Defensa |  | Observaciones - Segunda Línea de Defensa |  |  | Segundo monitoreo - Primera Línea de Defensa |  | Observaciones - Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
Subcomponente | No | Acción | Meta o producto | Dependecia Responsable | Dependencia de Apoyo | Recursos | Indicador | Fecha de pogramación | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Observaciones | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Observaciones | Observaciones
Subcomponente 1 Fortalecimiento canales de atención presencial, telefónico, virtual y escrito | 1.1 | Elaborar y difundir guía para el manejo de las denuncias por corrución contra funcionarios y contratistas del Ministerio que interponga la ciudadanía a través de los canales existentes | Documento elaborado y difundido | Servicio Integral al ciudadano | Comunicaciones | Humano | Documento guía elaborado | 2025-06-30 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
Subcomponente 2 Relación con el ciudadano y la cultura de la Legalidad | 2.1 | Realizar informe estadístico de denuncias sobre presuntos actos de corrupción al interior del Ministerio del Deporte | Dos informes estadísticos publicados | GIT Servicio Integral al ciudadano | Oficina Control Interno Disciplinario | Humano | Número de informes realizados y publicados / Número de informes programados X 100 | 2025-11-30 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
Subcomponente 3 Redes institucionales para el fortalecimiento de la prevención de actos de corrupción, transparencia, y legalidad | 3.1 | Construir un protocolo que recoja buenas prácticas institucionales, que lleven a la prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad, para su divulgación | Protocolo con las 2 acciones establecidas (elaborado y difundido) | GIT Talento Humano | Comunicaciones | Humanos y Tecnologícos. | # de acciones ejecutadas x 100 total acciones programadas | 2025-08-15 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
Subcomponente 4. Iniciativas de articulación institucional con redes externas | 4.1 | Participar en encuentros de intercambio de mejores prácticas, experiencias y metodologías en la identificación de casos de buenas prácticas de estrategias de anticorrupción y las diferentes formas de erradicarlas. | Generar dos (2) encuentros de intercambio de experiencia de buenas prácticas. | Oficina de Control Interno |  | Humanos | (Número de encuentros participados / Número total de encuentros programados) x 100. | 2025-12-15 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
[9 empty] | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
Regresar
Note on A6: Se debe generar acciones para implementar la metodología desarrollada por la Secretaría de Transparencia para la operación de canales de denuncia.
Note on A7: Planificar acciones para fortalecer los canales de Denuncia de los actos de corrupción, en los que se incorpore un registro completo y seguro de todas las denuncias, investigaciones y acciones tomadas como parte del proceso. Las acciones propuestas deben ser eficaces y en todo caso propender por mantener a los denunciantes informados sobre el estado de la denuncia y las acciones tomadas entre las que se destacan (medidas disciplinarias, corrección de problemas o cambios en las políticas y procedimientos).
Note on A8: Se debe proponer acciones para la creación y el funcionamiento de comunidades internas en las que se dialogue, intercambie información y trabaje de forma articulada en el desarrollo de las acciones estratégicas. Adicionalmente, las acciones formuladas deben garantizar que los resultados del Programa se presenten y discutan en estas comunidades internas.
Note on A9: Se debe planificar acciones de integración con otras Entidades en el ámbito sectorial, local, regional y nacional, para generar un dialogo sobre la transparencia y ética pública. Respecto del intercambio de la información, en el marco de la construcción de redes externas, la entidad debe propender por la interoperabilidad de sus datos.

## Componente 8
PROGRAMA TRANSPARENCIA Y ÉTICA PUBLICA
Componente 8: Iniciativas Adicionales | [8 empty] | Primer monitoreo - Primera Línea de Defensa |  | Observaciones - Segunda Línea de Defensa |  |  | Segundo monitoreo - Primera Línea de Defensa |  | Observaciones - Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
Subcomponente | No | Acción | Meta o producto | Dependecia Responsable | Dependencia de Apoyo | Recursos | Indicador | Fecha de pogramación | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Observaciones | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Observaciones | Observaciones
Iniciativas Adicionales | 1.1 | Realizar actividades preventivas a través de la publicación o socialización de referencias disciplinarias sobre el tema conflicto de intereses | Dos (2) referencias disciplinarias publicadas o socializadas | Oficina de Control Interno Disciplinario | GIT Talento Humano | Recurso Humano Recursos Tecnologicos | Número de referencias disciplinarias publicadas o socializadas | 31/05/2025 30/06/2025 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 1.2 | Realizar actividades preventivas a través de capacitaciones sobre el tema conflicto de intereses | Dos (2) capacitaciones sobre el tema conflicto de interes | Oficina de Control Interno Disciplinario | GIT Talento Humano | Recurso Humano Recursos Tecnologicos | Número de capacitaciones realizadas | 31/05/2025 30/06/2025 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 1.3 | Informar al GIT Talento Humano el número de investigaciones disciplinarias que se adelantan en la OCID por presunto conflicto de intereses(INSUMO POLÍTICA DE INTEGRIDAD) | Un (1) informe con el número de investigaciones disciplinarias que se adelantan en la OCID por presunto conflicto de intereses | Oficina de Control Interno Disciplinario | GIT Talento Humano | Recurso Humano Recursos Tecnologicos | Número de informes presentados | 2025-11-30 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 1.4 | Dar a conocer a los funcionarios y contratistas del Ministerio del Deporte la disposición de la Oficina Asesora Jurídica para brindar asesoría sobre temas relacionados con conflicto de interes y/o interpretación de la normatividad que regula dicho tema. | Tres (3) Piezas divulgadas | Oficina Asesora Juridica | GIT Comunicaciones | Humano, Tecnologicos | Número de piezas divulgadas | 15/04/2025 15/05/2025 30/11/2025 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 1.5 | Realizar seguimiento continuo a la publicación de los conflictos de interes de los funcionarios públicos en la plataforma SIGEP. | Tres informes de Seguimiento | GIT Talento Humano | Todos los Procesos | Humano, Tecnologicos | Informes de Seguimiento | 15/04/2025 15/08/2025 30/11/2025 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 1.6 | Realizar seguimiento mensual al cumplimiento del requisito de la ley 2013 de 2019 por parte de los funcionarios obligados a su cumplimento | 3 informes de seguimiento del registro de los Conflictos de Interes de los funcionarios, presentados al Coordinador del GIT de talento Humano | GIT Talento Humano | Todos los procesos | Humano, Tecnologicos | # de informes presentados x 100 total informes programados | 31/04/2025 31/08/2025 31/12/2025 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 1.7 | Identificar trámites a racionalizar por el Ministerio del Deporte, acorde a los lineamientos definidos y en cumplimiento a la Ley 2052 de 2020. | Un (1) informe que de cuenta de la identificación de trámites a racionalizar en la vigencia | Servicio Integral al Ciudadano | Dependencias involucradas que tengan trámites a cargo | Humanos | Número de informes presentados | 2025-02-28 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 1.8 | Formular y cargue en el SUIT la Estratégia de Racionalización de trámites de la vigencia | Un (1) documento con la Estrategia de trámites formulada y cargada en el SUIT | Servicio Integral al Ciudadano | TICS Dependencias involucradas que tengan trámites a cargo | Tecnológicos | (Número de documentos de la estrategias de racionalización de trámites cargados en la plataforma SUIT / Numero de estrategias de racionalización de tramites programadas en la vigencia) *100 | 2025-05-15 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 1.9 | Ejecutar las actividades definidas en la Estrategia de Racionalización de Trámites. | Racionalizar el 100% de los trámites priorizadas en la Estrategia de Racionalización de la vigencia 2025 cargada en la plataforma SUIT. | Servicio Integral al Ciudadano | Direcciones técnicas del Ministerio del Deporte | 2024-12-31 | Número de actividades ejecutadas para racionalizar los trámites priorizados en la estrategia / Número total de actividades formuladas en la estrategia de Racionalización de Tramites del Ministerio del Deporte) * 100 | 15/08/2025 30/11/2025 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 1.10 | Realizar monitoreo a las OPAs definidas en la Estrategia de Racionalización de Trámites | Tres (3) seguimientos a la estrategia de racionalización de trámites en SUIT. | Oficina de Control Interno | Servicio Integral al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | Jefe OCI Equipos de Cómputo GESDOC Herramientas de trabajo colaborativo y en la nube Usuario activo SUIT | Número de seguimientos a la estrategia de racionalización de trámites en SUIT. | 16/01/2025 15/05/2025 12/09/2025 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
[9 empty] | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
Regresar
Regresar
Note on A6: Se puede incluir cualquier buena práctica o iniciativa que se identifique en las dependencias o Grupos internos de Trabajo y que no se adecue a ninguna de las temáticas o acciones estratégicas abordadas en los ocho componentes anteriores, que contribuya a lograr los objetivos y propósitos del PTEP.