## Monitoreo PTEP
| PROCESO: |  |  | Versión: 3
| Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional |  |  | Código: DE-FR-036
| FORMATO: |  |  | Fecha: 06/11/2025
Formulación plan monitoreo y ejecución Programa de Transparencia y Ética Pública
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
Objetivo
Establecer en Mindeporte los mecanismos de lucha contra la corrupción a través de la implementación de una estrategia de transparencia y ética pública que integre acciones para identificar y gestionar riesgos de corrupción, facilitar el acceso a la información pública, garantizar una rendición de cuentas continua, simplificar trámites y servicios, adoptar medidas preventivas contra el lavado de activos, y promover la participación ciudadana.
Objetivos específicos
• Definir e implementar acciones concretas que garanticen la adecuada ejecución de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, asegurando la divulgación de información relevante y accesible para la ciudadanía. • Desarrollar y mantener un sistema de rendición de cuentas periódico que informe a la ciudadanía sobre las actividades y resultados del Ministerio del Deporte, promoviendo la transparencia y la confianza en la gestión pública. • Diseñar y ejecutar estrategias enfocadas en la mejora continua del servicio al ciudadano, asegurando que las interacciones con el Ministerio del Deporte sean eficaces, eficientes y satisfactorias. • Formular e implementar una estrategia de racionalización de trámites que facilite el acceso de la ciudadanía a los servicios ofrecidos por Mindeporte, reduciendo tiempos de espera y simplificando procesos. • Impulsar iniciativas que promuevan la participación ciudadana y la innovación en la gestión de la entidad, al mismo tiempo que se socializan los principios y valores de Mindeporte para fortalecer una cultura de integridad y responsabilidad. • Fortalecer los canales de denuncia dispuestos para la recepción de denuncias de posibles actos de corrupción.
Componente |  | Total de actividades | % de avance | Ponderación
1. Administración de Riesgos |  | 6 | 0% | 9.677%
2. Medidas Debida Diligencia |  | 4 | 0% | 6.452%
3. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas |  | 10 | 0% | 16.13%
4. Transparencia y acceso a la Información |  | 11 | 0% | 17.74%
5. Estado Abierto |  | 12 | 0% | 19.35%
6. Legalidad e Integridad y conflicto de intereses |  | 8 | 0% | 12.9%
7. Redes Institucionales y Canales de Denuncia |  | 5 | 0% | 8.065%
8. Iniciativas adicionales |  | 6 | 0% | 9.677%
|  | 62 | 0% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
Número de versión | Fecha | Descripción de cambios
1 | 2025-02-14 | Creación del Documento
2 | 2025-05-30 | Se incluye en los componentes columnas para que la primera línes de defensa realice el reporte del avance cualitativo y cuantitativo en los dos (2) monitoreos.
3 | 2025-11-06 | Se realiza una modificación en el componente de Administración de Riesgos, específicamente en el subcomponente 2, el cual anteriormente se encontraba asociado a los riesgos de corrupción. En su lugar, se incorpora un nuevo subcomponente orientado a la gestión de los riesgos institucionales, en concordancia con los lineamientos y la metodología establecidos en la “Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas”, versión 7.
*Inserte la cantidad de celdas que se requiera

## Instrucciones
| PROCESO: | Versión: 3
| Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional | Código: DE-FR-036
| FORMATO: | Fecha: 06/11/2025
Formulación plan monitoreo y ejecución Programa de Transparencia y Ética Pública
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
Instrucciones de diligenciamiento PTEP
Componentes y subcomponentes | Los componentes y los subcomponentes se definien en el documento de formulación del Programa Transparencia y Ética Pública, puede contener la cantidad de actividades que estime el líder del componente, observando que aquellas que se formulen sean pertinentes y conducentes con la estrategia institucional de Lucha contra la corrupción.
No / número | Todas las actividades debe contar con numeración, en secuencia logica que relacione componente, subcomponente y acción a realizar. Como se ilustra en el siguiente ejemplo: Componente 1: Mapa de Riesgos, subcomponente 1: Política Administración de Riesgos, seguidamente de la númeración de la Acción: 1.1 Socializar la Politica de Administración de Riesgos del Ministerio del Deporte al interior de la entidad.
Actividad | Redactar y describir las acciones a relizar en lenguaje claro, con periodicidad de ejecución, producto esperado y en infinitivo (Ej. Redactar, instalar, divulgar, diligenciar, publicar, realizar, etc.)Eje: Mejorar el contenido de la pestaña Denuncias por Corrupción en la página Web para facilitar la lectura y la gestión de la ciudadanía.
Meta o producto | Definir cuantitativamente (numerico o porcentual) la cantidad que se logrará con la actividad o el producto que se espera obtener.Eje: Una (1) mejora del contenido en la pestaña de la página Web.
Responsable | Definir la o las dependencias que son líderes responsables de ejecutar o desarrollar la actividad.
Responsable Dependencia Apoyo | Definir la o las dependencias que apoyan en ejecutar o desarrollar la actividad.
Recursos | Identificar de manera general los recursos necesarios para el desarrollo de la actividad. Recursos: Humanos,Físicos,Tecnológicos, Financieros (En caso de requerir la acción propuesta de recursos de los proyectos de inversión, se sugiere incluirla dentro del Plan de acción para detallar el monto y programar los recursos del Proyecto: podría señalar el monto $ cantidad de recurso en número + proyecto de inversión que se afectaría ej. Fortalecimiento de la gestión y seguimiento institucional del Ministerio del Deporte)
Indicador | Se debe determinar la medida cuantitativa de acuerdo con la meta de la actividad. Eje: Número de Mejoras del contenido realizadas.
Fecha de programación | Definir las fechas en las cuales se desarrollará la actividad.
Evaluación y Seguimiento
Reporte (Primera Línea) | Previa solicitud de la segunda linea de defensa (Oficina Asesora de Planeación) la dependencia responsable líder de la actividad, debe realizar la descripción de los avances o gestiones realizadas de manera cualitativa y cuantitativa, en el periodo del reporte, esto es, con corte a 30 de junio y 31 de diciembre de cada anualidad; donde también se debe mencionar los productos o metas logradas, así como las evidencias de lo señalado anteriormente. Ejemplo: Se realizó ajuste de las funciones 1, 2 y 9 de aseguramiento a cargo de la Oficina Asesora de Planeación; que se aprobaron en sesión del comité CICCI de 19 de enero de 2024; se visualiza en el siguiente enlace. Se realizó la convocatoria a este espacio mediante redes sociales de la Secretaría y con los dinamizadores locales y sus redes de ciudadanos en los territorios. Se publica sistematización en la página web de la institución.
Monitoreo (Segunda Línea) | La Oficina Asesora de Planeación debe describir las observaciones frente a los avances y/o gestiones registradas en los reportes, así como las sugerencias de mejora y/o alertas de cumplimiento.
Seguimiento (Tercera Línea) | La Oficina de Control Interno debe realizar el seguimiento del reporte del monitoreo aportado por la segunda Línea y valida los avances cualitativos y cuantitativos emitiendo observaciones, sugerencias de mejora y/o alertas de cumplimiento. La Oficina de Control Interno realiza evaluación de los seguimientos y monitoreos aportados por la segunda Línea, mediante Auditoría Interna, verifica los avances cualitativos y cuantitativos y emite hallazgos, observaciones, oportunidades de mejora y alertas de cumplimiento, según corresponda.

## Componente 1
PROGRAMA TRANSPARENCIA Y ÉTICA PUBLICA
Componente 1: Administración de Riesgos | [8 empty] | Primer monitoreo - Primera Línea de Defensa |  | Primer monitoreo - Segunda Línea de Defensa |  |  | Segundo monitoreo - Primera Línea de Defensa |  | Segundo monitoreo - Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
Subcomponente | No | Acción | Meta o producto | Dependecia Responsable | Dependencia de Apoyo | Recursos | Indicador | Fecha de pogramación | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Observaciones | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Observaciones | Observaciones
Subcomponente - Proceso 1: Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Definir las herramientas de la Gestión del Riesgo del Ministerio del Deporte de conformidad con los lineamientos establecidos por el DAFP y los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética Pública. | 3 Herramientas de Gestión del Riesgo institucional definidas. | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Humanos | (Número de herramientas definidas / Total de herramientas programadas) *100 | 2026-12-15 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 1.2 | Socializar a los servidores públicos, líderes de proceso y enlaces la metodologia para la Gestión del Riesgo Institucional y su aplicación práctica. | Dos (2) talleres de socialización de la de la Gestión del Riesgo Institucional | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Humanos y Técnologicos | (Número de talleres realizados / Número total de talleres programados) *100 | 2026-11-30 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 1.3 | Gestionar capacitaciones en Riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT). | Un taller anual con participación del 80% del personal misional y financiero. | Oficina Asesora de Planeación | Talento Humano | Humanos y Técnologicos | % de funcionarios capacitados respecto al total convocado. | 2026-09-30 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
Subcomponente - Proceso 2: Monitoreo Riesgos Institucionales | 2.1 | Realizar el monitoreo y reporte del avance en la administración de los riesgos por proceso de la Entidad. | Tres (3) monitoreos a los Mapas de riesgos institucionales. | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Humanos | (Número de monitoreos realizados / Número total de monitoreos programados) * 100 | 5/05/2026 04/09/2026 31/12/2026 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
Subcomponente - Proceso 3: Consulta y Divulgación | 3.1 | Realizar consulta ciudadana orientada a la formulación del Plan de Ejecución y monitoreo del PTEP 2027 | Una Consulta ciudadana ejecutada | Oficina Asesora de Planeación | GIT Servicio al Ciudadano | Humanos y Técnologicos | Número de Consultas Ciudadanas ejecutadas | 2026-12-31 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
Subcomponente -Proceso 4: Seguimiento | 4.1 | Realizar seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción del Ministerio del Deporte o su equivalente y publicar el resultado en la página web institucional dentro de los diez (10) primeros días hábiles siguientes al periodo evaluado | Tres (3) Informes de seguimiento de la administración del riesgo - Matriz de Riesgos de Corrupción o su equivalente publicados | Oficina de Control Interno | Oficina Asesora de Planeación | Equipo de Auditores de la OCI Equipos de Cómputo GESDOC Herramientas de trabajo colaborativo y en la nube | Número de informes de seguimiento de la administración del riesgo MRC publicados | 16/01/2026 15/05/2026 12/09/2026 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
[9 empty] | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
Regresar
Note on A6: Las acciones de racionalización pueden desarrollarse a través de estrategias normativas, administrativas o tecnológicas, orientadas a facilitar la relación del ciudadano frente al Estado
Note on A9: Se recomienda el análisis de hechos de corrupción, (si los hay) presentados en los últimos años en la entidad, las quejas, denuncias e investigaciones adelantadas; así como los actos de corrupción presentados en entidades similares para proponer acciones alineadas a los mapas de riesgos. Adicionalmente, se recomienda incorporar acciones orientadas a la gestión de los riesgos para la Integridad Pública, conforme a los lineamientos y la metodología establecidos en la “Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas”, versión 7, garantizando la articulación de dichas acciones con los instrumentos de planeación y control institucional.
Note on A10: Se recomienda el análisis de hechos de corrupción, (si los hay) presentados en los últimos años en la entidad, las quejas, denuncias e investigaciones adelantadas; así como los actos de corrupción presentados en entidades similares para proponer acciones alineadas a los mapas de riesgos.
Note on A11: Establecer acciones de seguimiento para analizar las causas y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción y su posible materialización.

## Componente 2
PROGRAMA TRANSPARENCIA Y ÉTICA PUBLICA
Componente 2: Medidas de debida diligencia | [8 empty] | Primer monitoreo - Primera Línea de Defensa |  | Primer monitoreo - Segunda Línea de Defensa |  |  | Segundo monitoreo - Primera Línea de Defensa |  | Segundo monitoreo - Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
Subcomponente | No | Acción | Meta o producto | Dependecia Responsable | Dependencia de Apoyo | Recursos | Indicador | Fecha de pogramación | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Observaciones | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Observaciones | Observaciones
Subcomponente 1 Adecuación Institucional para cumplir con la Debida Diligencia | 1.1 | Realizar validación mediante la verificación del candidato a vincularce como funcionario en Listas Restrictivas para la prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo | Verificar el 100% de lo candidatos a vincular como funcionarios en listas restrictivas. | GIT Talento Humano | Oficina Asesora de Planeación | Humanos y Tecnologícos. | ( Número de funcionarios vinculados verificados en listas Restrictivas / Número Total de funcionarios vinculados a la entidad) * 100 | 2026-12-15 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 1.2 | Realizar la validación de la contraparte que pretenda suscribir contratos con el Ministerio del Deporte, garantizando que no esten incluidos en las listas restrictivas de Lavado de Activos | Verificar en las listas restrictivas de Lavado de Activos el 100% de los contratistas del Ministerio del Deporte | GIT Contratación | Secretaría General | Humanos y Tecnologícos. | (Numero de contratistas verificados en las listas restrictivas de lavados de Activos / Numero total de contratistas vinculados en el ministerio durante la vigencia ) * 100 | 2026-12-15 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
Subcomponente 2 Construcción de plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la Debida Diligencia | 2.1 | Desarrollar un diagnóstico situacional que permita determinar el nivel de preparación y los requerimientos institucionales para la implementación efectiva de la debida diligencia en la entidad | Un documento diagnóstico | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Humanos y Tecnologícos. | (Número de fases del diagnóstico completadas / Número total de fases programadas) * 100 | 2026-10-30 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
Subcomponente 3 Gestión de la Debida Diligencia | 3.1 | Elaborar informe de seguimiento y evaluacion a la Dimensión No.7 de MIPG conforme resultados obtenidos en el FURAG. | Informe consolidado y presentado al Comité de Coordinación de Control Interno antes del 30 de noviembre de 2026. | Oficina de Control Interno | Oficina Asesora de Planeación | Equipo de Auditores de la OCI Equipos de Cómputo GESDOC Herramientas de trabajo colaborativo y en la nube | Informe presentado / Fecha de entrega programada. | 2026-09-30 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
[9 empty] | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
Regresar
Note on A6: Se debe planear acciones para la recolección de información relevante sobre las partes con las que se relaciona el Ministerio y con aquellas que se vinculen, esto incluye, tanto a funcionarios o empleados públicos que ingresan a las plantas de personal, como a contratistas o proveedores con los que se celebran acuerdos de voluntades. Si la entidad realiza algún recaudo de dineros por la prestación de servicios o productos, se sugiere propender por el uso de medios de pago digitales.
Note on A8: El lider del componente debe implementar mediante un instrumento la metodología desarrollada por la Secretaría de Transparencia y el Departamento Administrativo de la Función Pública para conocer la contraparte.
Note on A9: Se debe formular acciones orientadas para implementar auditorías jurídicas y financieras, a los procesos y subprocesos institucionales en los que se presenten denuncias de corrupción. asi mismo, implementar instrumentos que permitan conocer la contraparte y adoptar medidas de debida diligencia.

## Componente 3
PROGRAMA TRANSPARENCIA Y ÉTICA PUBLICA
Componente 3: Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | [8 empty] | Primer monitoreo - Primera Línea de Defensa |  | Primer monitoreo - Segunda Línea de Defensa |  |  | Segundo monitoreo - Primera Línea de Defensa |  | Segundo monitoreo - Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
Subcomponente | No | Acción | Meta o producto | Dependecia Responsable | Dependencia de Apoyo | Recursos | Indicador | Fecha de pogramación | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Observaciones | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Observaciones | Observaciones
Subcomponente 1 Planeación de la estrategia de Relacionamiento con el ciudadadano y condiciones para la promoción de la participación ciudadana | 1.1 | Realizar la caracterización de ciudadanos y grupos de interés del Ministerio del Deporte | Un documento de caracterización de ciudadanos y grupos de interés del Ministerio del Deporte | Servicio Integral al Ciudadano | Dependencias involucradas | Humano | (Número de actividades ejecutas para la construcción del documento de caracterización / Número total de actividades programadas) * 100 | 2026-09-30 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 1.2 | Establecer la programación de espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas durante la vigencia | Una programación Institucional de espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas vigencia 2025 publicada en la página web de la entidad | Servicio Integral al Ciudadano | Dependencias involucradas | Humano | (Número de actividades ejecutas para la programación institucional de espacios de participación ciudadana y rendicipon de cuentas/ Número total de actividades programadas) * 100 | 2026-04-15 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
Subcomponente 2 Gestión del Relacionamiento con el ciudadano y promoción de la participación ciudadana | 2.1 | Promover la cualificación de la ciudadanía en los procesos de participación ciudadana y control social a la gestión pública. | Un (1) curso promocionado de participación ciudadana | Servicio Integral al Ciudadano | Oficina Asesora de Planeación - Escuela Virtual del Deporte | Humano - Tecnológicos | Aumento del 10% de los partipantes en el curso con respecto a la vigencia anterior | 2026-11-15 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 2.2 | Publicar en la página web del Ministerio del Deporte el proyecto de agenda regulatoria de la entidad previsto para la vigencia 2026. | Una (1) Publicación realizada en la página web. | Oficina Asesora Juridica | GIT Comunicaciones | Humano - Tecnológicos | Número de publicaciones realizadas en la página web del Ministerio del Deporte | 2026-10-31 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
Subcomponente 3 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 3.1 | Formular y ejecutar la Estrategia de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas 2026 | Una estrategia de comunicaciones formulada e implementada | GIT Comunicaciones | GIT Servicio Integral al Ciudadano | Humano - Tecnológicos | (Número de actividades de la estrategia ejecutadas/ Número total de actividades de la estrategia programadas) * 100 | 2026-11-15 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 3.2 | Realizar campaña de comunicación para la interiorización de los conceptos de la participación ciudadana y la rendición de cuentas | 10 piezas de comunicación | Servicio Integral al Ciudadano | GIT Comunicaciones | Humano | Sumatoria de piezas de comunicación realizadas | 2026-11-30 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 3.3 | Actualizar el Menú Participa de acuerdo a los lineamientos de la resolución 1519 de 2020 | Alcanzar el 88% de cumplimiento de los criterios definidos en el MenúPparticipa | Servicio Integral al Ciudadano | Oficina Asesora de Planeación | Humano | (Número de criterios definidos para el menú participa cumplidos en la vigencia / Numero de criterios definidos del Menú Participa que le aplican a la entidad) * 100 | 2026-11-30 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
Subcomponente 4. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 4.1 | Realizar seguimiento a la programación de espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas durante la vigencia. | Cuatro (4) reportes de seguimiento trimestral a la ejecución de los ejerciicos de participación ciudanana 2026 | Dependencias involucradas | Servicio Integral al Ciudadano | Humano | (Número de espacios de participación ejecutados según programación / Número total de espacios de participación programados) * 100 | 30/04/2026 30/07/2026 30/10/2026 30/12/2026 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
Subcomponente 5 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas | 5.1 | Mantener actualizada de manera periódica la carpeta del micrositio de Participación Ciudadana, en el apartado “Resultados de los Ejercicios de Participación Ciudadana”, asegurando la publicación de los reportes de los ejercicios efectivamente realizados en las pestañas correspondientes a los ciclos de gestión: planeación, rendición de cuentas, colaboración, ejecución e identificación de problemas y diagnóstico. | Publicación de los reportes de los ejercicicios de participación y rendición de cuentas realizados de manera trimestral | Servicio Integral al Ciudadano | Dependencias involucradas | Humano | (Número de reportes de ejercicios de participación ciudadana publicados en la página web / Número de ejercicios efectivamente ejecutados) * 100 | 2026-12-15 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 5.2 | Realizar la evaluación de las actividades suscritas en el Plan de Transparencia y Ética Pública -PTEP 2026 | Un (1) informe de Seguimento del PTEP 2026 | Oficina de Control Interno | Oficina Asesora de Planeación | Equipo de Auditores de la OCI Equipos de Cómputo GESDOC Herramientas de trabajo colaborativo y en la nube | Número de informes de Seguimiento PTEP 2026 | 2026-12-15 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
[9 empty] | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
Note on A6: Se debe planear acciones para fomentar y facilitar la participación de los grupos de valor en todo el ciclo de la gestión publica
Note on A8: Se debe contemplar acciones se desarrollan acciones tendientes a garantizar que los ciudadanos participen en la toma de decisiones, a través de escenarios de discusión y construcción de acuerdos.
Note on A10: Se debe planear acciones que contribuyan a la interiorización de la cultura de rendición de cuentas en los servidores públicos y en los ciudadanos mediante la capacitación, el acompañamiento y el reconocimiento de experiencias.
Note on A13: Incorpora acciones orientadas a las respuestas que da la administración ante las inquietudes de los ciudadanos relacionadas con los resultados y decisiones.
Note on A14: Se debe comtemplar acciones que reflejen el resultado de la gestión y el cumplimiento de las metas institucionales, así como informar el avance de los resultados y compromisos adquiridos con la ciudadania.
Regresar

## Componente 4
PROGRAMA TRANSPARENCIA Y ÉTICA PUBLICA
Componente 4: Transparencia y acceso a la información | [8 empty] | Primer monitoreo - Primera Línea de Defensa |  | Primer monitoreo - Segunda Línea de Defensa |  |  | Segundo monitoreo - Primera Línea de Defensa |  | Segundo monitoreo - Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
Subcomponente | No | Acción | Meta o producto | Dependecia Responsable | Dependencia de Apoyo | Recursos | Indicador | Fecha de pogramación | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Observaciones | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Observaciones | Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Revisar los micrositios de transparencia y promover las actualizaciones necesarias para el cumplimiento de los criterios de accesibilidad de la resolución 1519 de 2020 | Un reporte del Indice de Transparencia y Acceso a la información en el aplicativo dispuesto por la Procuraduría General de la Nación | Servicio Integral al Ciudadano | Dependencias involucradas que tengan información a cargo | Humanos, Tecnológicos | Número de reportes realizados | 2026-11-30 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 1.2 | Promover la importancia de la Transparencia activa y el acceso de la información a través de la cualificación a los enlaces de cada una de la dependencias. | Una (1) actividad de capacitación a los enlaces de las dependencias | Servicio Integral al Ciudadano | Dependencias involucradas que tengan información a cargo | Humanos | Número de actividades de capacitación realizadas | 2026-06-30 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 1.3 | Medir la percepción de la calidad y usabilidad de la información | Dos (2) informes de medición | Servicio Integral al Ciudadano | GIT Comunicaciones | Humanos | Sumatoria de informes de medición realizados | 2026-11-15 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Diseñar y ejecutar jornada de capacitación sobre promoción de la transparencia pasiva y el derecho al acceso a la información pública | Una (1) actividad de capacitación a los enlaces de las dependencias | Servicio Integral al Ciudadano | Dependencias involucradas | Humanos | Número de actividades de capacitación realizadas | 2026-11-15 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 2.2 | Medir la percepción de la calidad y usabilidad de la información | Dos (2) informes de medición | Servicio Integral al Ciudadano | GIT Comunicaciones | Humanos | Sumatoria de informes de medición realizados | 2026-11-15 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 2.3 | Publicar la carta del trato digno | Un (1) documento publicado en la sede electrónica | Servicio Integral al Ciudadano | GIT Comunicaciones | Humanos | Número de documentos publicados | 2026-02-28 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar y publicar esquema de publicación de información del Ministerio del Deporte | Una matriz de Esquema de publicación de información actualizada y publicada | Servicio Integral al Ciudadano | Comunicaciones y dependencias productoras de información | Humanos | Número de matrices actualizadas y publicadas | 2026-06-30 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 3.2 | Actualizar y publicar el registros o inventario de activos de información según los procedimientos, lineamientos, valoración y tiempos definidos en el Programa de Gestión Documental | Una matriz de activos de información actualizada y publicada | Gestión administrativa | Todas las dependencias | Humanos | Número de matrices actualizadas y publicadas | 2026-07-31 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 3.3 | Actualizar y publicar Indice de información clasificada y reservada del Ministerio del Deporte | Una matriz de Indice de información clasificada y reservada actualizada y publicada | Gestión administrativa | Oficina Asesora Jurídica | Humanos | Número de matrices actualizadas y publicadas | 2026-07-31 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad. | 4.1 | Realizar la evaluación de los componentes de la matriz ITA-PTEP 2026 | Un (1) informe de seguimiento ITA | Oficina de Control Interno | GIT Comunicaciones GIT TICS | Equipo de auditores de la OCI Equipos de cómputo GESDOC Herramientas de Trabajo colaborativo en la nube | Número de informes de Seguimiento ITA | 2026-06-30 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Realizar seguimiento y monitoreo a la información mínima que se debe publicar en la sección de transparencia y acceso a la información pública de acuerdo a lo definido en la ley 1712 de 2014 y sus decretos reglamentarios | Veinte (20) reuniones de seguimiento | Comunicaciones | Servicio Integral al Ciudadano | Humanos | (Número de sesiones de seguimiento realizadas / Número de sesiones de seguimiento programadas)*100 | 30/06/2026 30/11/2026 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
[9 empty] | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
Note on A6: Se debe Planificar acciones para garantizar el derecho de acceso a la información pública que esten más allá́ de la publicidad de la información mínima obligatoria. Este apartado hace referencia a todas aquellas actividades que desde la administración se generan para que el ciudadano con el acceso a la información tome mejores decisiones, controle la actuación de las entidades públicas, participe en la gestión de lo público y se garanticen otros derechos
Note on A9: Ferney Alexander Serrano Diaz: Se recomienda incluir actividades encaminadas a garantizar los derechos ciudadanos, en marcado en el Derecho de petición y demas norma orientadoras respecto a la atención de solicitudes con la debida oportunidad y calidad
Note on A12: Ferney Alexander Serrano Diaz: Se debe planificar acciones que adopten y actualicen los instrumentos de Gestión de la Información (Restro o Inventario de la información, Indice de Información Clasificada y Reservada Esquema de Publicación de la información) atendiendo lo dispuesto poir el Ministerio de las TICS.
Note on A15: Se debe planificar acciones que cumplan con los criterios de accesibilidad de la información, en las que se garantice que que la forma, tamaño o modo en la que se presenta la información pública, permita su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas con discapacidad. Adicionalmente, implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos parapersonas con discapacidad. Divulgar la información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país.
Note on A16: Se debe planificar acciones relacionadas con el seguimiento al cumplimiento de los principios del derecho de acceso a la información establecidos en la Ley 1712 de 2014.
Regresar

## Componente 5
PROGRAMA TRANSPARENCIA Y ÉTICA PUBLICA
Componente 5. Estado Abierto | [8 empty] | Primer monitoreo - Primera Línea de Defensa |  | Primer monitoreo - Segunda Línea de Defensa |  |  | Segundo monitoreo - Primera Línea de Defensa |  | Segundo monitoreo - Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
Subcomponente | No | Acción | Meta o producto | Dependecia Responsable | Dependencia de Apoyo | Recursos | Indicador | Fecha de pogramación | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Observaciones | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Observaciones | Observaciones
1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | 1.1 | Implementar el plan de apertura y publicación de los conjuntos de datos priorizados en el diagnóstico institucional. | Un Documento detallado del plan de apertura y publicación de los conjuntos de datos priorizados | GIT TIC’s | Direcciónes del Ministerio y Grupos internos de trabajos /Oficina Asesora de Planeación | Recurso humano y técnico / Acceso al portal datos.gov.co | Número de Actividades ejecutadas del plan / Número total de Actividades programadas del plan de apertura de datos * 100 | 2026-03-30 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 1.2 | Estandarizar los formatos y metadatos de los conjuntos de datos conforme a los lineamiento de Datos.gov.co | Guía institucional de estándares y metadatos aplicada a todos los conjuntos priorizados. | GIT TIC’s | Oficina Asesora de Planeación | Recurso humano y técnico. | Número de Conjuntos de datos estandarizados / Número Total de conjuntos priorizados *100 | 2026-06-30 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 1.3 | Realizar mesas de trabajo en apertura, anonimización y calidad de datos dirigidas a funcionarios y contratistas del Ministerio. | Cuatro (4) mesas trabajos sobre apertura, anonimización y calidad de datos, con evidencias soportadas en actas de asistencia publicadas | GIT TIC’s | Oficina Asesora de Planeación | Recursos Humano de formación, plataformas virtuales. | Número de Dependencias acompañadas en el proceso de apertura y anonimización de datos / Número total Dependencias priorizadas *100 | 30/09/2026 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 1.4 | Acompañar a las dependencias misionales en la normalización, limpieza y etiquetado de los set de datos identificados. | Cuatro (4) set de datos normalizados y con etiquetado semántico conforme a los lineamientos MinTIC. | GIT TIC’s | Direcciones misionales priorizadas. | Recurso humano especializado, sesiones de capacitación. | (Número de set de datos normalizados / Número total de set datos identificados) * 100 | 30/09/2026 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 1.5 | Publicar y mantener actualizado el “Inventario Institucional de Set de Datos Abiertos del Ministerio. | Un Inventario de los set de datos actualizado y disponible en el portal institucional y datos.gov.co. | GIT TIC’s | GIT TIC’s | Recurso humano / Acceso al portal datos.gov.co | Número de Actualizaciones realizadas al inventario de Datos Abiertos / Número total de Actualizaciones programadas del Inventario de Datos Abiertos *100 | 30/12/2026 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
2. Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional | 2.1 | Implementar una campaña orientada a fortalecer la comunicación interna, garantizando claridad y efectividad en los mensajes. | Una campaña elaborada y divulgada | GIT Comunicaciones | GIT Servicio Integral al Ciudadano | Humano | (Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) * 100 | 2026-11-30 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
3. Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | 3.1 | Actualizar la estandarización de la estructura donde se está reportando la información para datos abiertos | Informe de la actualización realizada a la estructura de los reportes de los datos | GIT TICs - GIT Gestion Presupuestal | GIT Gestion Presupuestal | Humano | (Número de datos actualizados en el portal de Datos Abiertos / Número total de datos identificados en Datos Abiertos) * 100 | 2026-05-30 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 3.2 | Presentar los datos revisados para su publicación | Informe de los datos revisados para su publicación | GIT TICs - GIT Gestion Presupuestal | GIT Presupuesto - comité de desempeño. | Humano | (Número total de informes publicados / Número total de informes programados en la vigencia) *100 | 2026-05-30 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
4. Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | 4.1 | adoptar los estándares nacionales e internacionales más adecuados para la estandarización de datos abiertos del Ministerio del Deporte | Documento de adopcion de los estantares para los datos abiertos | GIT TICs | Oficina Asesora de Planeacion | Humano | (Número de actividades ejecutadas del documento de adopción de estandares / Número total de actividades previstas para la adopción de los estándares) * 100 | 2026-03-30 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 4.2 | Implmentar la guía de estandarización de datos abiertos que incluya las mejores prácticas y procedimientos | Guía de Estandarización de Datos Abiertos publicada, socializada e implementada, incluyendo criterios técnicos y procedimientos para la apertura, calidad, anonimización y estandarización de datos. | GIT TICs | Oficina Asesora de Planeacion y Direcciones Misionales del Ministerio | Humano | (Número de actividades ejecutadas para la implementación de la Guía / Número total de actividades programadas para la implementación de la Guía) * 100 | 2026-06-30 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 4.3 | Desarrollar mesas de trabajo con los funcionarios y contratistas del Ministerio para socializar y aplicar la Guía de Estandarización de Datos Abiertos, promoviendo el uso adecuado de los estándares nacionales e internacionales adoptados. | Actas de las mesas de trabajos realizada en funcion de la guia diseñada para la estandarizacion de los datos abiertos | GIT TICs | Oficina Asesora de Planeacion y Direcciones Misionales del Ministerio | Humano | (Número de mesas de trabajos ejecutadas / Numero total de mesas de trabajos programadas) * 100 | 30/06/2026 30/09/2026 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 4.4 | Realizar seguimiento del uso de los estándares de datos abiertos en los procesos de recopilación, almacenamiento y publicación de datos | informe del cumplimiento del uso de los estandares de los datos abierto | GIT TICs | Oficina Asesora de Planeacion | Humano | (Número de set datos con aplicación de estandares de datos abiertos / Número total de set de datos evaluados) * 100 | 30/09/2026 30/12/2026 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
[9 empty] | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
Regresar
Note on A6: Se debe planificar acciones para mejorar los medios de entrega a los ciudadanos de la información digitales y no digitales dispuesta en formatos que permiten su uso y reutilización bajo licencia abierta y sin restricciones legales para su aprovechamiento
Note on A11: Se debe incorporar acciones o iniciativas para fortalecer Las comunicaciones que están dirigidas a los ciudadanos, estableciendo un enfoque especial que implica pensar constantemente en sus necesidades y expectativas.
Note on A12: Incluir acciones para divulgar a la ciudadanía información de ejecución presupuestal de la vigencia actual y del rezago presupuestal (reservas presupuestales y cuentas por pagar) de los recursos de funcionamiento e inversión asignados al Ministerio.
Note on A14: Se debe planificar acciones para implementar estándares de datos abiertos que permitan acordar modelos comunes o un lenguaje común para intercambio de información de conformidad con lo establecido en la guia de Estandares de calidad e interoperabilidad de los Datos Abiertos del Gobierno de Colombia

## Componente 6
PROGRAMA TRANSPARENCIA Y ÉTICA PUBLICA
Componente 6: Legalidad e Integridad y conflicto de interés | [8 empty] | Primer monitoreo - Primera Línea de Defensa |  | Primer monitoreo - Segunda Línea de Defensa |  |  | Segundo monitoreo - Primera Línea de Defensa |  | Segundo monitoreo - Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
Subcomponente | No | Acción | Meta o producto | Dependecia Responsable | Dependencia de Apoyo | Recursos | Indicador | Fecha de pogramación | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Observaciones | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Observaciones | Observaciones
Subcomponente 1 Programas de gestión de integridad | 1.1 | Estabecer un Plan de Trabajo de la vigencia 2026, encaminado al cumplimiento de la Política y el Codigo de Integridad. | Un Plan de Trabajo de la implementación de la Política de Integridad ejecutado al 80% | GIT Talento Humano | Todos los procesos | Humanos y Tecnologicos | (Número de actividades ejecutadas del Plan / Numero total de actividades programadas del Plan ) * 100 | 2026-01-31 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 1.2 | Designar un Líder responsable de la implementación de acciones en materia de integridad. | Contrato de la persona con las funciones establecidas. | GIT Talento Humano | GIT Contratación | Humanos, Tecnologicos y economicos | ( Número de fases cumplidas en el proceso de contratación / Número total de fases definidas) * 100. | 2026-01-31 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
Subcomponente 2 Promoción de la integridad en las institucionas y grupos de interés | 2.1 | Desarrollar una jornada de sensibilización dirigida a los colaboradores de la entidad, con el propósito de fortalecer la vinculación entre las políticas de relacionamiento con la ciudadanía —Servicio a la Ciudadanía, Participación Ciudadana, Racionalización de Trámites y Transparencia y Acceso a la Información Pública— y los valores del Código de Integridad, promoviendo el enfoque de derechos, la cultura de la legalidad y la gestión de riesgos en integridad pública. | Una jornada de sensibilización realizada | Servicio integral al ciudadano | Oficina Asesora de Planeación | Humanos | Número de actividades de sensibilización realizadas | 2026-09-30 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 2.2 | Realizar sensibilizaciones que permitan la apropiación de los valores del codigo de integridad en funcionarios y contratistas, por medio de pautas o comunicaciones internas. | 3 sensibilizaciones realizadas en el año frente a los valores del código de integridad | GIT Talento Humano | Todos los procesos | Humanos, Tecnologicos y economicos | (Número de sensibilizaciones realizadas / Número total de sensibilizaciones programadas) * 100 | 31/04/2026 31/08/2026 31/12/2026 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
Subcomponente 3 Participación en las estrategias de integridad | 3.1 | Promoveer la participación de los funcionarios y contratistas, en la capacitación virtual " Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción" establecida por la Función Pública | 3 Piezas comunicativas difundidas de promoción del curso virtual | GIT Talento Humano | Todos los procesos | Humanos y Tecnologicos | (Número de piezas comunicativas realizadas y difundidas / total de piezas comunicativas difundidas programadas) * 100 | 31/04/2026 31/08/2026 31/12/2026 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 3.2 | Establecer y aplicar un instrumento de medición que arroje información relevante en cuanto a la apropiación de la Política y el Código de Integridad por parte de los colaboradores del Ministerio del Deporte. | Instrumento de medición (Encuesta) elaborado y aplicado. | GIT Talento Humano | Todos los procesos | Humanos y Tecnologicos | (Número de acciones ejecutadas / Número total acciones programadas) *100 | 2026-09-30 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
Subcomponente 4. Gestión preventiva de conflictos de interés | 4.1 | Realizar seguimiento a la publicación de conflictos de interes de los funcionarios públicos en el aplicativo por la Integridad Pública. | Presentar 3 informes de seguimiento del registro de los Conflictos de Interes de los funcionarios, al Coordinador del GIT de talento Humano | GIT Talento Humano | Todos los procesos | Humanos y Tecnologicos | (Número de informes presentados / Número total informes programados) * 100 | 31/04/2026 31/08/2026 31/12/2026 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
Subcomponente 5 Gestión prácticas antisoborno, antifraude | 5.1 | Realizar campañas de practicas antisoborno y antifraude, "Tolerancia Cero a la Corrupción" dirigidas al personal mediante piezas comunicativas internas, entre otros. | 3 sensibilizaciones realizadas en el año frente a la "Tolerancia Cero a la Corrupción" | GIT Talento Humano | Todos los procesos | Humanos, Tecnologicos y economicos | (Número de sensibilizaciones realizadas Número total de sensibilizaciones programadas) * 100 | 31/04/2026 31/08/2026 31/12/2026 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
[9 empty] | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
Note on A6: Se debe planificar el programa de integridad que incorpore medidas en materia de promoción y formación de la Integridad a los Servidores Públicos
Note on A8: Incluir acciones orientadas a la apropiación de valores y al desarrollo de comportamientos y hábitos deseables por parte de los servidores y contratistas, en el marco de la lucha contra la corrupción y la defensa de lo público.
Note on A10: Se debe planificar los instrumentos para la evaluación y seguimiento de la adopción y la implementación del Código de integridad en el Ministerio
Note on A12: Incorporar acciones preventivas para la identificación y declaración de Conflicto de Intereses en el Ministerio.
Note on A13: Se debe Planificar acciones para prevenir comportamientos y prácticas que atenten contra la moralidad administrativa o aquellas relacionadas con la corrupción, el fraude y el conflicto de interes.
Regresar

## Componente 7
PROGRAMA TRANSPARENCIA Y ÉTICA PUBLICA
Componente 7: Redes Institucionales y Canales de Denuncia | [8 empty] | Primer monitoreo - Primera Línea de Defensa |  | Primer monitoreo - Segunda Línea de Defensa |  |  | Segundo monitoreo - Primera Línea de Defensa |  | Segundo monitoreo - Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
Subcomponente | No | Acción | Meta o producto | Dependecia Responsable | Dependencia de Apoyo | Recursos | Indicador | Fecha de pogramación | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Observaciones | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Observaciones | Observaciones
Subcomponente 1 Fortalecimiento canales de atención presencial, telefónico, virtual y escrito | 1.1 | Diseñar e implementar un plan de socialización de la guía para el manejo de denuncias por corrupción, mediante el envío periódico de “tips informativos” a través del correo institucional, dirigidas a la totalidad de los colaboradores del Ministerio. | Remitir al menos 10 tips informativos durante la vigencia | Servicio integral al ciudadano | Comunicaciones | Humano | sumatoria de boletines o tips informativos enviados frente a los programados. | 2026-12-30 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
Subcomponente 2 Relación con el ciudadano y la cultura de la Legalidad | 2.1 | Realizar informe estadístico de denuncias sobre presuntos actos de corrupción al interior del Ministerio del Deporte | Cuatro Informes estadísticos trimestrales incorporados en el Informe de servicio integral al ciudadano | GIT Servicio Integral al ciudadano | Oficina Control Interno Disciplinario | Humano | (Número de informes realizados y publicados / Número de informes programados) * 100 | 2026-12-30 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
Subcomponente 3 Redes institucionales para el fortalecimiento de la prevención de actos de corrupción, transparencia, y legalidad | 3.1 | Gestionar la participación del Ministerio del Deporte en alguna reunión sectorial para promoveer buenas practiicas en transparencia, ética publica y lucha contra la corrupción. | Participar en por lo menos una reunión sectorial. | GIT Talento Humano | Oficina Asesora de Planeación | Humanos y Técnologicos | (Número de reuniones sectoriales en las que se participo / Número total de reuniones programadas) * 100 | 2026-12-15 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 3.2 | Elaborar mapa de redes y articulación interna | Un (1) documento Mapa de Redes y Ariculación | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora Juridica - Oficina Control Interno | Humanos y Técnologicos | Número de documentos de mapas de redes de articulación | 2026-10-30 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
Subcomponente 4. Iniciativas de articulación institucional con redes externas | 4.1 | Participar en espacios de diálogo abierto en temas relacionados con anticorrupción con los jefes de control interno a nivel nacional. | Un (1) encuentro de diálogo abierto en temas relacionados con anticorrupción | Oficina de Control Interno | Ninguna | Humanos | (Número de espacios de participación / Número total de espacios de participación programación) x100 | 2026-12-12 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
[9 empty] | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
Regresar
Note on A6: Se debe generar acciones para implementar la metodología desarrollada por la Secretaría de Transparencia para la operación de canales de denuncia.
Note on A7: Planificar acciones para fortalecer los canales de Denuncia de los actos de corrupción, en los que se incorpore un registro completo y seguro de todas las denuncias, investigaciones y acciones tomadas como parte del proceso. Las acciones propuestas deben ser eficaces y en todo caso propender por mantener a los denunciantes informados sobre el estado de la denuncia y las acciones tomadas entre las que se destacan (medidas disciplinarias, corrección de problemas o cambios en las políticas y procedimientos).
Note on A8: Se debe proponer acciones para la creación y el funcionamiento de comunidades internas en las que se dialogue, intercambie información y trabaje de forma articulada en el desarrollo de las acciones estratégicas. Adicionalmente, las acciones formuladas deben garantizar que los resultados del Programa se presenten y discutan en estas comunidades internas.
Note on A10: Se debe planificar acciones de integración con otras Entidades en el ámbito sectorial, local, regional y nacional, para generar un dialogo sobre la transparencia y ética pública. Respecto del intercambio de la información, en el marco de la construcción de redes externas, la entidad debe propender por la interoperabilidad de sus datos.

## Componente 8
PROGRAMA TRANSPARENCIA Y ÉTICA PUBLICA
Componente 8: Iniciativas Adicionales | [8 empty] | Primer monitoreo - Primera Línea de Defensa |  | Primer monitoreo - Segunda Línea de Defensa |  |  | Segundo monitoreo - Primera Línea de Defensa |  | Segundo monitoreo - Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
Subcomponente | No | Acción | Meta o producto | Dependecia Responsable | Dependencia de Apoyo | Recursos | Indicador | Fecha de pogramación | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Observaciones | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Observaciones | Observaciones
Iniciativas Adicionales | 1 | Realizar seguimiento al cumplimiento de la Declaración de Bienes y Rentas de los funcionarios publicos al cierre establecido por la función pública en el aplicativo SIGEP. | un informe de seguimiento al cierre de la vigencia establecida. | GIT Talento Humano | Todos los procesos | Humanos y Tecnologicos | Número Informes de seguimiento | 2026-06-30 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 2 | Realizar actividades preventivas a través de la socialización de referencias disciplinarias y jornadas de actualización en Derecho Disciplinario, con el fin de fortalecer la cultura de integridad en el servicio público y prevenir conductas que puedan constituir faltas disciplinarias. Los temas a desarrollar son: Conflicto de Intereses Lo Público es de Todos Prevención del Lavado de Activos en la Función Pública con enfoque Disciplinario. | Una (3) referencias disciplinarias socializadas Una (3) jornadas de actualización en derecho disciplinario Meta: Ejecutar al menos seis (6) actividades durante la vigencia. | Oficina de Control Interno Disciplinario (OCID) | GIT Comunicaciones | Humanos / Tecnológicos | (Número de jornadas de actualización en derecho disciplinario y referencias ejecutadas/ Número de jornadas de actualización en derecho disciplinario y referencias programadas ) * 100 | 30/05/2026 30/06/2026 30/08/2026 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 3 | Informar al GIT Talento Humano el número de investigaciones disciplinarias que se adelantan en la OCID por presunto conflicto de intereses (Insumo Política de Integridad) | Un (1) informe con el número de investigaciones disciplinarias que se adelantan en la OCID por presunto conflicto de intereses | Oficina de Control Interno Disciplinario (OCID) | GIT Talento Humano | Humanos / Tecnológicos | Número de informes presentados. | 2026-11-30 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 4 | Formular y cargue en el SUIT la Estratégia de Racionalización de trámites de la vigencia | Un (1) documento con la Estrategia de trámites formulada y cargada en el SUIT | Servicio Integral al Ciudadano | TICS Dependencias involucradas que tengan trámites a cargo | Humanos - Tecnológicos | (Número de documentos de la estrategias de racionalización de trámites cargados en la plataforma SUIT / Numero de estrategias de racionalización de tramites programadas en la vigencia) *100 | 2026-05-15 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 5 | Ejecutar las actividades definidas en la Estrategia de Racionalización de Trámites. | Racionalización del 100% de los trámites priorizados en la Estrategia 2026, con registro completo y validado en la plataforma SUIT. | Servicio Integral al Ciudadano | Direcciones técnicas del Ministerio del Deporte | Humanos - Tecnológicos | Número de actividades ejecutadas para racionalizar los trámites priorizados en la estrategia / Número total de actividades formuladas en la estrategia de Racionalización de Tramites del Ministerio del Deporte) * 100 | 2026-12-15 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
| 6 | Realizar monitoreo a las OPAS definidas en la Estrategía de Racionalización de Trámites | Tres (3) seguimientos a la estrategia de racionalización de trámites en SUIT | Oficina de Control Interno | Servicio Integral al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | Jefe OCI Equipos de cómputo GESDOC Herramientas de trabajo colaborativo en la nube. Usuario activo SUIT | Número de seguimientos a la estrategia de racionalización de trámites en SUIT. | 16/01/2026 15/05/2026 12/09/2026 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
[9 empty] | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0%
Note on A6: Se puede incluir cualquier buena práctica o iniciativa que se identifique en las dependencias o Grupos internos de Trabajo y que no se adecue a ninguna de las temáticas o acciones estratégicas abordadas en los ocho componentes anteriores, que contribuya a lograr los objetivos y propósitos del PTEP.
Regresar
Regresar