## PLAN INT
MINISTERIO DEL DEPORTE
PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR SOCIAL 2026
ITEM | Objetivo relacionado PETH | CICLO | EJE TEMATICO | No. Actividad | ACTIVIDAD | RESPONSABLES | META | INDICADOR ASOCIADO | Planeación y Ejecución | 2025 |  | 2026 | [11 empty] | EVIDENCIAS | Link Evidencias | RECURSOS | OBSERVACIONES
[10 empty] | MESES |  | MESES
[10 empty] | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Promover los programas de Bienestar Social e Incentivos, que involucren a los funcionarios y su núcleo familiar. | P |  | 1 | Realizar mesa de trabajo para articular y estructurar los Planes que integran el Plan Estratégico de Talento Humano. | Profesionales designados por el Coordinador GIT Talento Humano | Realizar una mesa de trabajo | # de mesas ejecutadas x100 # de mesas programadas | P | [14 empty] | Acta de reunión Lista de asistencia |  | Humanos Tecnologicos | bar: MESES 11 to MESES 12
E
|  | P |  | 2 | Recolectar y analizar los insumos de información necesarios para la contrucción del Documento del Plan Institucional de Bienestar Social 2026 | Profesional designado por el Coordinador GIT Talento Humano | 100% de los insumos analizados | # de insumos analizados x100 8 Insumos de información programados | P | [14 empty] | Carpeta con los insumos de información que se analizaron |  | Humanos Tecnologicos | bar: MESES 11 to MESES 12
E
|  | P |  | 3 | Elaborar el documento y cronograma del Plan Institucional de Bienestar Social vigencia 2026 | Profesional designado por el Coordinador GIT Talento Humano | 100% de los documentos requeridos elaborados (Documento Plan y cronograma) | # de documentos elaborados x100 2 documentos programados a elaborar | P | [14 empty] | Documento y cronograma de Plan |  | Humanos Tecnologicos | bar: MESES 11 to MESES 12
E
|  | P |  | 4 | Presentar el Plan Institucional de Bienestar Social ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación. | Profesional designado por el Coordinador GIT Talento Humano | 100% de las acciones ejecutadas (presentar y aprobar) | # de actividades realizadas x100 2 actividades programadas | P | [14 empty] | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño donde se aprueba el Plan |  | Humanos Tecnologicos | bar: MESES 11 to MESES 12
E
2 |  | H | Diversidad e Inclusión | 5 | Recolección de documentos y elaboración de estudios previos para la suscripción del contrato destinado a la ejecución de las actividades de bienestar 2026. | Profesional designado - Coordinador GIT Talento Humano | 100% de las acciones ejecutadas (presentar y aprobar) | # de actividades realizadas x100 2 actividades programadas | P | [14 empty] | Acta de reunion con contratista y Minuta del Contrato suscrito |  | Humanos Tecnologicos Presupuestales | bar: MESES 12
E
|  | H |  | 6 | Día de Cumpleaños: Se realizará una publicación mensual en los medios institucionales destacando a los cumpleañeros del periodo. Adicionalmente, se gestionará una actividad especial para su celebración. Así mismo, se coordinará con los funcionarios cumpleañeros de cada mes un espacio para participar en el desayuno con la Ministra del Deporte. | Profesional designado - Coordinador GIT Talento Humano | Lograr el 100% de la participacion de las personas inscritas | Número de personas o beneficiarios participantes de la actividad/Número de personas inscritas a la actividad o beneficiados * 100 | P | [14 empty] | listas de asistencia evidencia fotografica Encuestas de satisfaccion |  | Humanos Tecnologicos Presupuestales | bar: MESES 4; MESES 8; MESES 12
E
|  | H |  | 7 | Celebraciones Especiales 2026 Para la vigencia 2026, el Ministerio del Deporte tiene previstas las siguientes celebraciones y conmemoraciones especiales, orientadas a fortalecer el bienestar, el reconocimiento y la integración de nuestros servidores: Día de la Mujer, Día del Hombre, Día de la Madre, Día del Padre, Día de la Niñez, Día de la Secretaria/o, Día del Servidor Público, Celebración del Día del Conductor año 2026 | Profesional designado - Coordinador GIT Talento Humano | Lograr el 100% de la participacion de las personas inscritas | Número de personas o beneficiarios participantes de la actividad/Número de personas inscritas a la actividad o beneficiados * 100 | p | [14 empty] | listas de asistencia evidencia fotografica Encuestas de satisfaccion |  | Humanos Tecnologicos Presupuestales | bar: MESES 3 to MESES 7
E
|  | H |  | 8 | Integración de Funcionarios: Se realizará un evento de inicio de vigencia con el propósito de fortalecer la integración entre los funcionarios y propiciar espacios de conocimiento y acercamiento. Esta actividad podrá desarrollarse en formato de desayuno, almuerzo o cena, de acuerdo con la programación establecida. | Profesional designado - Coordinador GIT Talento Humano | Lograr el 100% de la participacion de las personas inscritas | Número de personas o beneficiarios participantes de la actividad/Número de personas inscritas a la actividad o beneficiados * 100 | [15 empty] | listas de asistencia evidencia fotografica Encuestas de satisfaccion |  | Humanos Tecnologicos Presupuestales | bar: MESES 3
|  | H |  | 9 | Amor y amistad 2026 | Profesional designado - Coordinador GIT Talento Humano | Lograr el 100% de la participacion de las personas inscritas | Número de personas o beneficiarios participantes de la actividad/Número de personas inscritas a la actividad o beneficiados * 100 | P | [14 empty] | listas de asistencia evidencia fotografica Encuestas de satisfaccion |  | Humanos Tecnologicos Presupuestales | bar: MESES 9
E
|  | H |  | 10 | Halloween Mindeporte 2026 | Profesional designado - Coordinador GIT Talento Humano | Lograr el 100% de la participacion de las personas inscritas | Número de personas o beneficiarios participantes de la actividad/Número de personas inscritas a la actividad o beneficiados * 100 | P | [14 empty] | listas de asistencia evidencia fotografica Encuestas de satisfaccion |  | Humanos Tecnologicos Presupuestales | bar: MESES 10
E
|  | H |  | 11 | Actividades Celebración Navidad | Profesional designado - Coordinador GIT Talento Humano | Lograr el 100% de la participacion de las personas inscritas | Número de personas o beneficiarios participantes de la actividad/Número de personas inscritas a la actividad o beneficiados * 100 | P | [14 empty] | listas de asistencia evidencia fotografica Encuestas de satisfaccion |  | Humanos Tecnologicos Presupuestales | bar: MESES 12
E
|  | H |  | 12 | Feria de Emprendimiento | Profesional designado - Coordinador GIT Talento Humano | Lograr el 100% de la participacion de las personas inscritas | Número de personas o beneficiarios participantes de la actividad/Número de personas inscritas a la actividad o beneficiados * 100 | P | [14 empty] | listas de asistencia evidencia fotografica Encuestas de satisfaccion |  | Humanos Tecnologicos Presupuestales | bar: MESES 11
E
|  | H |  | 13 | Celebración Día de la Familia | Profesional designado - Coordinador GIT Talento Humano | Lograr el 100% de la participacion de las personas inscritas | Número de personas o beneficiarios participantes de la actividad/Número de personas inscritas a la actividad o beneficiados * 100 | P | [14 empty] | listas de asistencia evidencia fotografica Encuestas de satisfaccion |  | Humanos Tecnologicos Presupuestales | bar: MESES 4
E
|  | H | Identidad y Vocación | 14 | Cierre de Gestion Mindeporte 2026 | Profesional designado - Coordinador GIT Talento Humano | Lograr el 100% de la participacion de las personas inscritas | Número de personas o beneficiarios participantes de la actividad/Número de personas inscritas a la actividad o beneficiados * 100 | P | [14 empty] | listas de asistencia evidencia fotografica Encuestas de satisfaccion |  | Humanos Tecnologicos Presupuestales | bar: MESES 12
[5 empty] | Vacaciones Recreativas 2025 |  |  |  | E
|  | H |  | 15 | Vacaciones Recreativas 2026 | Profesional designado - Coordinador GIT Talento Humano | Lograr el 100% de la participacion de las personas inscritas | Número de personas o beneficiarios participantes de la actividad/Número de personas inscritas a la actividad o beneficiados * 100 | P | [14 empty] | listas de asistencia evidencia fotografica Encuestas de satisfaccion |  | Humanos Tecnologicos Presupuestales | bar: MESES 6; MESES 10; MESES 12
E
|  | H |  | 16 | Cumpleaños Mindeporte 2026 | Profesional designado - Coordinador GIT Talento Humano | Lograr el 100% de la participacion de las personas inscritas | Número de personas o beneficiarios participantes de la actividad/Número de personas inscritas a la actividad o beneficiados * 100 | P | [14 empty] | listas de asistencia evidencia fotografica Encuestas de satisfaccion |  | Humanos Tecnologicos Presupuestales | bar: MESES 7
E
|  | H |  | 17 | Reconocimientos: *Reconocimientos a mejor funcionarios Nivel jerárquico, así como a los mejores equipos de trabajo. *Reconocimiento a la antigüedad laboral (Quinquenios). *Reconocimiento a funcionarios que se pensionaron en la vigencia 2026 | Profesional designado - Coordinador GIT Talento Humano | Lograr el 100% de la participacion de las personas inscritas | Número de personas o beneficiarios participantes de la actividad/Número de personas inscritas a la actividad o beneficiados * 100 | P | [14 empty] | listas de asistencia evidencia fotografica Encuestas de satisfaccion |  | Humanos Tecnologicos Presupuestales | bar: MESES 12
[5 empty] | Promover programa Servimos |  |  |  | E
|  | H |  | 18 | Entrega de incentivos atencion al ciudadano | Profesional designado - Coordinador GIT Talento Humano | Lograr el 100% de la participacion de las personas inscritas | Número de personas o beneficiarios participantes de la actividad/Número de personas inscritas a la actividad o beneficiados * 100 | P | [14 empty] | listas de asistencia evidencia fotografica Encuestas de satisfaccion |  | Humanos Tecnologicos Presupuestales | bar: MESES 11
[5 empty] | Entrega de Incentivo Institucional |  |  |  | E
|  | H |  | 19 | Promover programa Servimos | Profesional designado - Coordinador GIT Talento Humano | Lograr el 100% de la participacion de las personas inscritas | Número de personas o beneficiarios participantes de la actividad/Número de personas inscritas a la actividad o beneficiados * 100 | P | [14 empty] | listas de asistencia evidencia fotografica Encuestas de satisfaccion |  | Humanos Tecnologicos Presupuestales | bar: MESES 3; MESES 8
E
|  | H |  | 20 | Entrega incentivos navideños 2026 | Profesional designado - Coordinador GIT Talento Humano | Lograr el 100% de la participacion de las personas inscritas | Número de personas o beneficiarios participantes de la actividad/Número de personas inscritas a la actividad o beneficiados * 100 | P | [14 empty] | listas de asistencia evidencia fotografica Encuestas de satisfaccion |  | Humanos Tecnologicos Presupuestales | bar: MESES 12
[5 empty] | Reconocimiento a una vida de servicio (pensionados) |  |  |  | E
|  | H |  | 22 | Bienestar en Ruta: Caminatas Ecológicas institucionales Mindeporte Realización de diferentes caminatas ecológicas y jornadas de interacción ambiental y cultural, en lugares que serán definidos conforme a las directrices institucionales. | Profesional designado - Coordinador GIT Talento Humano | Lograr el 100% de la participacion de las personas inscritas | Número de personas o beneficiarios participantes de la actividad/Número de personas inscritas a la actividad o beneficiados * 100 | P | [14 empty] | listas de asistencia evidencia fotografica Encuestas de satisfaccion |  | Humanos Tecnologicos Presupuestales | bar: MESES 3; MESES 6; MESES 8; MESES 12
E
|  | H |  | 23 | II Juegos Deportivos de Integración Mindeporte 2026 | Profesional designado - Coordinador GIT Talento Humano | Lograr el 100% de la participacion de las personas inscritas | Número de personas o beneficiarios participantes de la actividad/Número de personas inscritas a la actividad o beneficiados * 100 | P | [14 empty] | listas de asistencia evidencia fotografica Encuestas de satisfaccion |  | Humanos Tecnologicos Presupuestales | bar: MESES 3
E
|  | H |  | 24 | Mundialito Futbol 8 Mindeporte 2026 | Profesional designado - Coordinador GIT Talento Humano | Lograr el 100% de la participacion de las personas inscritas | Número de personas o beneficiarios participantes de la actividad/Número de personas inscritas a la actividad o beneficiados * 100 | [15 empty] | listas de asistencia evidencia fotografica Encuestas de satisfaccion |  | Humanos Tecnologicos Presupuestales | bar: MESES 6
|  | H |  | 25 | Torneo de Bolos Mindeporte 2026 | Profesional designado - Coordinador GIT Talento Humano | Lograr el 100% de la participacion de las personas inscritas | Número de personas o beneficiarios participantes de la actividad/Número de personas inscritas a la actividad o beneficiados * 100 | P | [14 empty] | listas de asistencia evidencia fotografica Encuestas de satisfaccion |  | Humanos Tecnologicos Presupuestales | bar: MESES 5; MESES 10
E
|  | H |  | 26 | Divulgación del Beneficio del Uso de la Bicicleta: Se realizará la difusión de información relacionada con los beneficios del uso de la bicicleta, promoviendo hábitos de movilidad sostenible, actividad física y bienestar integral entre los servidores del Ministerio del Deporte. | Profesional designado - Coordinador GIT Talento Humano | Lograr el 100% de la participacion de las personas inscritas | Número de personas o beneficiarios participantes de la actividad/Número de personas inscritas a la actividad o beneficiados * 100 | P | [14 empty] | listas de asistencia evidencia fotografica Encuestas de satisfaccion |  | Humanos Tecnologicos Presupuestales | bar: MESES 1 to MESES 12
E
|  | H |  | 27 | Promocion de Habitos y estilos de Vida Saludable: Se adelantará la divulgación de información relacionada con las opciones de acondicionamiento físico disponibles para los funcionarios, incluyendo el uso de la unidad de fuerza y la pista atlética en la sede CAR. Asimismo, se gestionará un convenio con la caja de compensación para facilitar el acceso al gimnasio y a la piscina olímpica, promoviendo hábitos saludables y la actividad física regular, en el marco del Día Mundial de la Actividad Física y Actividad Física Inclusiva. | Profesional designado - Coordinador GIT Talento Humano | Lograr el 100% de la participacion de las personas inscritas | Número de personas o beneficiarios participantes de la actividad/Número de personas inscritas a la actividad o beneficiados * 100 | P | [14 empty] | listas de asistencia evidencia fotografica Encuestas de satisfaccion |  | Humanos Tecnologicos Presupuestales | bar: MESES 1 to MESES 12
E
|  | H |  | 28 | Talleres y/o Clases: Se programarán talleres y clases en áreas como cocina, bisutería, pintura, fotografía, floristería, bordado, entre otros, o aquellos que sean definidos por la Alta Dirección, con el fin de promover el desarrollo creativo, recreativo y formativo de los servidores de la entidad. | Profesional designado - Coordinador GIT Talento Humano | Lograr el 100% de la participacion de las personas inscritas | Número de personas o beneficiarios participantes de la actividad/Número de personas inscritas a la actividad o beneficiados * 100 | P | [14 empty] | listas de asistencia evidencia fotografica Encuestas de satisfaccion |  | Humanos Tecnologicos Presupuestales | bar: MESES 3; MESES 6; MESES 10
E
|  | H |  | 29 | Preparación Física y Deportiva para Torneos: Se implementarán acciones de preparación física y deportiva dirigidas a los funcionarios que participen en torneos internos y externos en los que la entidad tenga representación, incluyendo los Juegos de la Función Pública 2026. Estas actividades estarán orientadas al fortalecimiento de las capacidades físicas, técnicas y de trabajo en equipo, contribuyendo al adecuado desempeño de los participantes, asi misomo la implementacion deportiva correspondiente. | Profesional designado - Coordinador GIT Talento Humano | Lograr el 100% de la participacion de las personas inscritas | Número de personas o beneficiarios participantes de la actividad/Número de personas inscritas a la actividad o beneficiados * 100 | P | [14 empty] | listas de asistencia evidencia fotografica Encuestas de satisfaccion |  | Humanos Tecnologicos Presupuestales | bar: MESES 6 to MESES 12
E
|  | H |  | 30 | Participación en la Carrera Atlética Compensar 2026: se promoverá la inscripción y participación de las servidoras y los servidores de la entidad en la carrera atlética organizada por Compensar, fomentando la actividad física, la integración y los hábitos de vida saludables.(esta misma autorizada por la alta direccion) | Profesional designado - Coordinador GIT Talento Humano | Lograr el 100% de la participacion de las personas inscritas | Número de personas o beneficiarios participantes de la actividad/Número de personas inscritas a la actividad o beneficiados * 100 | P | [14 empty] | listas de asistencia evidencia fotografica Encuestas de satisfaccion |  | Humanos Tecnologicos Presupuestales | bar: MESES 6
E
|  | H |  | 32 | Cine en Familia: Se realizará la entrega de entradas a cine para los funcionarios y sus familias, con el fin de promover espacios de integración, recreación y fortalecimiento de los vínculos familiares. | Profesional designado - Coordinador GIT Talento Humano | Lograr el 100% de la participacion de las personas inscritas | Número de personas o beneficiarios participantes de la actividad/Número de personas inscritas a la actividad o beneficiados * 100 | P | [14 empty] | listas de asistencia evidencia fotografica Encuestas de satisfaccion |  | Humanos Tecnologicos Presupuestales | bar: MESES 11
E
|  | H |  | 33 | Mindeporte en Bici: Se gestionará el apoyo de diferentes entidades aliadas para desarrollar actividades orientadas a promover el uso de la bicicleta, la movilidad sostenible y la actividad física entre los funcionarios del Ministerio del Deporte. | Profesional designado - Coordinador GIT Talento Humano | Lograr el 100% de la participacion de las personas inscritas | Número de personas o beneficiarios participantes de la actividad/Número de personas inscritas a la actividad o beneficiados * 100 | P | [14 empty] | listas de asistencia evidencia fotografica Encuestas de satisfaccion |  | Humanos Tecnologicos Presupuestales | bar: MESES 5
E
|  | H | Salud Mental | 34 | Jornada de Siembra: Se gestionará el apoyo de entidades del orden distrital, municipal o departamental para la realización de actividades ambientales orientadas a la reforestación y al cuidado del entorno. | Profesional designado - Coordinador GIT Talento Humano | Lograr el 100% de la participacion de las personas inscritas | Número de personas o beneficiarios participantes de la actividad/Número de personas inscritas a la actividad o beneficiados * 100 | P | [14 empty] | listas de asistencia evidencia fotografica Encuestas de satisfaccion |  | Humanos Tecnologicos Presupuestales | bar: MESES 8
E
|  | H |  | 35 | Talleres y Charlas Enfocadas en la Salud Mental: Se desarrollarán talleres y charlas orientadas al fortalecimiento de la salud mental, abordando temas como mindfulness, técnicas de autocuidado, manejo del estrés, bienestar emocional, entre otros. Estas actividades podrán realizarse de manera virtual o presencial, según la programación establecida. | Profesional designado - Coordinador GIT Talento Humano | Lograr el 100% de la participacion de las personas inscritas | Número de personas o beneficiarios participantes de la actividad/Número de personas inscritas a la actividad o beneficiados * 100 | P | [14 empty] | listas de asistencia evidencia fotografica Encuestas de satisfaccion |  | Humanos Tecnologicos Presupuestales | bar: MESES 3; MESES 7; MESES 11
E
|  | H |  | 36 | Charlas sobre Manejo de Ansiedad y Depresión, Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades: Se realizarán charlas orientadas al manejo de la ansiedad y la depresión, así como a la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. Estas actividades podrán desarrollarse de manera virtual o presencial, de acuerdo con la programación definida. | Profesional designado - Coordinador GIT Talento Humano | Lograr el 100% de la participacion de las personas inscritas | Número de personas o beneficiarios participantes de la actividad/Número de personas inscritas a la actividad o beneficiados * 100 | P | [14 empty] | listas de asistencia evidencia fotografica Encuestas de satisfaccion |  | Humanos Tecnologicos Presupuestales | bar: MESES 4; MESES 9
E
|  | H |  | 37 | Charlas o Actividades Clima y Cultura Organizacional: Se realizarán charlas y actividades orientadas al fortalecimiento de competencias personales y organizacionales, abordando temas como manejo del estrés, prevención del acoso laboral, comunicación efectiva, liderazgo, trabajo en equipo y resolución de conflictos. Estas actividades podrán desarrollarse de manera virtual o presencial, según la disponibilidad y programación institucional. | Profesional designado - Coordinador GIT Talento Humano | Lograr el 100% de la participacion de las personas inscritas | Número de personas o beneficiarios participantes de la actividad/Número de personas inscritas a la actividad o beneficiados * 100 | P | [14 empty] | listas de asistencia evidencia fotografica Encuestas de satisfaccion |  | Humanos Tecnologicos Presupuestales | bar: MESES 4; MESES 9
E
|  | H | Transformacion Digital | 38 | Programa de Preparación para el Retiro Laboral: Se implementará un programa dirigido a los funcionarios próximos a pensionarse y a aquellos que, por diferentes circunstancias, puedan separarse de su cargo. Este incluirá charlas y orientaciones enfocadas en la planificación financiera, el bienestar emocional, la adaptación a nuevos proyectos de vida y la gestión adecuada de la transición hacia el retiro. | Profesional designado - Coordinador GIT Talento Humano | Lograr el 100% de la participacion de las personas inscritas | Número de personas o beneficiarios participantes de la actividad/Número de personas inscritas a la actividad o beneficiados * 100 | P | [14 empty] | listas de asistencia evidencia fotografica Encuestas de satisfaccion |  | Humanos Tecnologicos Presupuestales | bar: MESES 10
E
|  | H |  | 39 | Curso de Herramientas Ofimáticas o Curso de Inteligencia Artificial (IA): Se gestionará la oferta de formación en herramientas ofimáticas y/o en conceptos y aplicaciones de inteligencia artificial, en modalidad virtual o presencial, con el fin de fortalecer las competencias tecnológicas de los funcionarios y apoyar el desarrollo de sus habilidades laborales. | Profesional designado - Coordinador GIT Talento Humano | Lograr el 100% de la participacion de las personas inscritas | Número de personas o beneficiarios participantes de la actividad/Número de personas inscritas a la actividad o beneficiados * 100 | P | [14 empty] | listas de asistencia evidencia fotografica Encuestas de satisfaccion |  | Humanos Tecnologicos Presupuestales | bar: MESES 9
E
|  | H |  | 40 | Capacitaciones y Actualización en Normatividad Vial y Tránsito, Actividades de Integración y Cursos sobre Mantenimiento Preventivo de Vehículos Oficiales: Se realizarán jornadas de formación orientadas a reforzar los conocimientos en normatividad vial y tránsito, así como actividades de integración dirigidas a los conductores de la entidad. Adicionalmente, se desarrollarán cursos sobre mantenimiento preventivo de vehículos oficiales, con el propósito de fortalecer las competencias técnicas y operativas del personal encargado de la conducción y manejo de la flota institucional. | Profesional designado - Coordinador GIT Talento Humano | Lograr el 100% de la participacion de las personas inscritas | Número de personas o beneficiarios participantes de la actividad/Número de personas inscritas a la actividad o beneficiados * 100 | P | [14 empty] | listas de asistencia evidencia fotografica Encuestas de satisfaccion |  | Humanos Tecnologicos Presupuestales | bar: MESES 7
E
3 |  | V |  | 41 | Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en el presente plan. | Profesional designado por el Coordinador GIT Talento Humano | 70% del Plan ejecutado | # de actividades ejecutadas del Plan x100 # de actividades programadas del Plan | P | [14 empty] | Informe de seguimiento |  | Humanos Tecnologicos | bar: MESES 11 to MESES 12
E
3 |  | V |  | 42 | Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en los Planes de mejoramiento, Matrices de Riesgo y demás herramientas de gestión (Si aplica). | Profesional designado por el Coordinador GIT Talento Humano | 100/ de los seguimientos programados | # de seguimientos ejecutados x100 # de seguimientos programados | P | [14 empty] | Informe de seguimiento |  | Humanos Tecnologicos | bar: MESES 11 to MESES 12
E
4 |  | A |  | 43 | Establecer Planes de Mejoramiento de acuerdo con los resultados de los seguimientos realizados, auditoriasinternas, entre otros. | Profesional designado por el Coordinador GIT Talento Humano | 100% de los Planes de Mejoramiento programados | # de Planes de Mejoramiento Elaborados x100 2 Planes de Mejoramiento programados | P | [14 empty] | Plan de Mejoramiento Formulado |  | Humanos Tecnologicos | bar: MESES 11 to MESES 12
E
CUMPLIMIENTO | [5 empty] | P |  |  |  | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | 7 | 6 | 11 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 12 | TOTAL | 93 | 0%
[6 empty] | E |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0