## PLAN INT
MINISTERIO DEL DEPORTE
PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026
ITEM | Objetivo General relacionado PETH | Objetivos Especificos | CICLO | No. Actividad | ACTIVIDAD | RESPONSABLES | META | INDICADOR ASOCIADO | Planeación y Ejecución | 2025 |  | 2026 | [11 empty] | EVIDENCIAS | Link Evidencias | RECURSOS | OBSERVACIONES
[10 empty] | MESES |  | MESES
[10 empty] | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Potencializar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para garantizar entornos laborales seguros y saludables, implementando pautas y criterios que permitan anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el desempeño de las actividades de los servidores. | Planear las acciones necesarias para la implementación, seguimiento y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y la definición de los recursos necesarios para su ejecución. | P | 1 | Realizar la Autoevaluación de estandares minimos resolución 312/2019 | Responsable del SST | 85% de cumplimiento del Plan de Trabajo 85% de cumplimiento de los estándares mímnimos 95% de cumplimiento de los requisitos legales aplicables | Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual del SG-SST Nivel de cumplimiento de los estándares mínimos del SG SST Cumplimiento de Requisitos Legales Aplicables al SG-SST | P | [14 empty] | Documento de excel de autoevaluación |  | Humanos y Tecnológicos | bar: MESES 11 to MESES 12
E
|  |  | P | 2 | Reportar a la ARL la autoevaluación de estandares minimos resolución 312/2019 | Responsable del SST |  |  | P | [14 empty] | Informe generado de la pagina de la ARL con el resultado del reporte |  | Humanos y Tecnológicos | bar: MESES 11 to MESES 12
E
|  |  | P | 3 | Reportar al Ministerio del Trabajo - Fondo de Riesgos Laborales la autoevaluación de estandares minimos resolución 312/2019 | Responsable del SST |  |  | P | [14 empty] | Informe generado de la pagina del Ministerio del trabajo con el resultado del reporte |  | Humanos y Tecnológicos | bar: MESES 11 to MESES 12
E
|  |  | P | 4 | Establecer el Plan de Trabajo con la ARL | Responsable del SST ARL |  |  | P | [14 empty] | Plan de Trabajo establecido con la ARL |  | Humanos y Tecnológicos | bar: MESES 11 to MESES 12
E
|  |  | P | 5 | Revisar la politica y objetivos del SST. | Responsable del SST |  |  | P | [14 empty] | Informe o acta de Revisión por la Dirección |  | Humanos y Tecnológicos | bar: MESES 11 to MESES 12
E
|  |  | P | 6 | Identificar las necesidades y expectativas de los trabajadores | Responsable del SST |  |  | P | [14 empty] | Analisis de la encuesta de necesidades de Talento Humano |  | Humanos y Tecnológicos | bar: MESES 11 to MESES 12
E
|  |  | p | 7 | Solicitar informe de condiciones de salud a IPS | Responsable del SST |  |  | P | [14 empty] | Correo de solicitud e Informe de condiciones de salud 2025, |  | Humanos y Tecnológicos | bar: MESES 11 to MESES 12
E
|  |  | P | 8 | Definir los indicadores de estructura, proceso y resultado del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | Equipo de SST |  |  | P | [14 empty] | Fichas de los indicadores |  | Humanos y Tecnológicos | bar: MESES 11 to MESES 12
E
|  |  | P | 9 | Planear la semana de la salud. | Equipo de SST |  |  | P | [14 empty] | Cronograma de la semana de la salud |  | Humanos y Tecnológicos | bar: MESES 11 to MESES 12
E
|  |  | P | 10 | Revisar y actualizar la matriz de requisitos legales del SG SST | Equipo de SST |  |  | P | [14 empty] | Matriz de Requisitos Legales del SG SST actualizada en la vigencia |  | Humanos y Tecnológicos | bar: MESES 11 to MESES 12
E
|  |  | P | 11 | Establecer los estudios previos para la contratracion de los examanes ocupacionales vigencia 2026 | Responsable del SST |  |  | P | [14 empty] | Estudios Previos |  | Humanos y Tecnológicos | bar: MESES 11 to MESES 12
E
|  |  | P | 12 | Identificar la documentación a actualizar y crear en la plataforma ISOLUCION relacionada con el SG SST | Responsable del SST Persona designada como enlace de la OAP |  |  | P | [14 empty] | Matriz Documentos Activos ISOLUCION |  | Humanos y Tecnológicos | bar: MESES 11 to MESES 12
E
2 |  | Prevenir la ocurrencia de accidentes, incidentes y enfermedades laborales, mediante la identificación, evaluación y control de los riesgos derivados de las actividades desarrolladas por los servidores del Ministerio, asegurando el cumplimiento de la normatividad vigente. Promover la participación activa y la autogestión de los riesgos por parte de los servidores públicos, fomentando una cultura de prevención, autocuidado y corresponsabilidad en materia de seguridad y salud en el trabajo, consolidando prácticas seguras, saludables e inclusivas. | H | 13 | Realizar Examenes medicos ocupacionales | Responsable del SST | 95% de los exámenes ocupacionales programados realizados. 85% de cumplimiento del Plan de Trabajo 1,6% frecuencia de accidentes laborales. 4% ausentismo por causa medica 15% severidad accidentalidad 0% Proporcion de accidentes mortales 85% de cumplimiento del Plan de Capacitación del SG SST 80% cobertura del Plan de Capacitación del SG SST 70% de ejecución de inspecciones | Cumplimiento en la ejecución de los exámenes ocupacionales. Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual del SG-SST Frecuencia de accidentalidad Severidad de accidentalidad Ausentismo por causa médica Incidencia de la enfermedad laboral Prevalencia de la enfermedad laboral Proporción de accidentes de trabajo mortales % de cumplimiento del Plan de Capacitación del SG-SST % de cobertura en actividades formativas % de ejecución de inspecciones | P | [14 empty] | Matriz de examanes medicos ocupacionales |  | Humanos, Tecnológicos y económicos | bar: MESES 11 to MESES 12
E
|  |  | H | 14 | Realizar seguimiento examenes ocupacionales | Responsable del SST |  |  | P | [14 empty] | Matriz de examanes medicos ocupacionales |  | Humanos y Tecnológicos | bar: MESES 11 to MESES 12
E
|  |  | H | 15 | Realizar pausas activas en coordinacion con la ARL | ARL |  |  | P | [14 empty] | Listas de asistencia y/o Fotos |  | Humanos y Tecnológicos | bar: MESES 11 to MESES 12
E
|  |  | H | 16 | Realizar Inspecciones a las areás de trabajo | Responsable del SST y ARL |  |  | P | [14 empty] | Formato Inspecciones GH-FR-079 |  | Humanos y Tecnológicos | bar: MESES 11 to MESES 12
E
|  |  | H | 17 | Revisar Plan de Emergencias y analisis de vulnerabilidad. | Equipo de SST |  |  | P | [14 empty] | Documento de Plan de Emergencias y anaálisis de vulnerabilidad |  | Humanos y Tecnológicos | bar: MESES 11 to MESES 12
E
|  |  | H | 18 | Planear y Realizar simulacros DE EMERGENCIAS | Responsable del SST Miembros de la Brigada de emergencia |  |  | P | [14 empty] | Registro fotografico. Piezas graficas |  | Humanos, Tecnológicos y económicos | bar: MESES 11 to MESES 12
E
|  |  | H | 19 | Ejecutar las actividades establecidas dentro del Plan de Capacitación de SST | Responsable del SST ARL Otros proveedores |  |  | P | [14 empty] | Listas de Asistencia y/o Certificados y/o Fotos |  | Humanos, Tecnológicos y económicos | bar: MESES 11 to MESES 12
E
|  |  | H | 20 | Revisar y actualizar la documentacióndel SGSTT que es encuentra en Isolución | Responsable del SST Personas designadas como enlacesde la OAP |  |  | P | [14 empty] | Documentación del SG SST actualizada en la plataforma ISOLUCION |  | Humanos y Tecnológicos | bar: MESES 11 to MESES 12
E
|  |  | H | 21 | Realizar reuniones periodicas con el COPASST, Comité de Convivencia y Brigada de emergencia. | Responsable del SST |  |  | P | [14 empty] | Actas de reunión de los diferentes comités de acuerdo con su periodicidad |  | Humanos y Tecnológicos | bar: MESES 11 to MESES 12
E
|  |  | H | 22 | Conformar Brigada de emergencia. | Responsable del SST |  |  | P | [14 empty] | Acta de conformación de la Brigada de Emergencia |  | Humanos y Tecnológicos | bar: MESES 11 to MESES 12
E
|  |  | H | 23 | Ejecutar el cronograma de la semana de la salud | Responsable del SST ARL Otros proveedores |  |  | P | [14 empty] | Cronograma de la Semana de la Salud aprobado |  | Humanos, Tecnológicos y económicos | bar: MESES 11 to MESES 12
E
|  |  | H | 24 | Dar cumplimiento a las actividades establecidas dentro de las diferentes Herramientas de Gestión establecidas en la Entidad | Responsable del SST Personas designadas como enlaces |  |  | P | [16 empty] | Humanos, Tecnológicos y económicos | bar: MESES 11 to MESES 12
E
3 |  | Fortalecer el seguimiento y la evaluación periódica del SG-SST, garantizando la revisión continua de su desempeño y la implementación de acciones de mejora que optimicen la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. | V | 25 | Realizar seguimiento a los indicadores del SGSST | Responsable del SST | 85% del total de los Hallazgos identificados cerrados | % de gestión de hallazgos (OM, recomendaciones, hallazgos) | P | [14 empty] | Reporte de Indicadores en la Plataforma ISOLUCION |  | Humanos y Tecnológicos | bar: MESES 11 to MESES 12
E
|  |  | V | 26 | Realizar y documentar la Revisión por la dirección | Responsable del SST |  |  | P | [14 empty] | Documento de Revisión por la Dirección firmado |  | Humanos y Tecnológicos | bar: MESES 11 to MESES 12
E
|  |  | V | 27 | Realizar Seguimiento a la Ejecución Plan de Trabajo | Responsable del SST |  |  | P | [14 empty] | Informe de seguimiento al cumplimiento del presente plan |  | Humanos y Tecnológicos | bar: MESES 11 to MESES 12
E
|  |  | V | 28 | Realizar auditoria al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Oficina de Control Interno de la Entidad Proveedor Externo |  |  | P | [14 empty] | Informe de Auditoria rewalizada |  | Humanos, Tecnológicos y económicos | bar: MESES 11 to MESES 12
E
4 |  | Fortalecer el seguimiento y la evaluación periódica del SG-SST, garantizando la revisión continua de su desempeño y la implementación de acciones de mejora que optimicen la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. | A | 29 | Establecer Planes de Mejoramiento de acuerdo a los resultados. | Equipo de SST | 85% del total de los Hallazgos identificados cerrados | % de gestión de hallazgos (OM, recomendaciones, hallazgos) | P | [14 empty] | Planes de Mejoramiento formulados |  | Humanos y Tecnológicos | bar: MESES 11 to MESES 12
E
|  |  | A | 30 | Realizar informes de resultados | Equipo de SST |  |  | P | [14 empty] | Informe final de resultados vigencia 2026 de la implementación |  | Humanos y Tecnológicos | bar: MESES 11 to MESES 12
E
CUMPLIMIENTO | [5 empty] | P |  |  |  | 2 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 9 | TOTAL | 76 | 0%
[6 empty] | E |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Firmas | Representante legal
Responsable del SG-SST